26.04.2017 г. №6/195-рд

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АЛАРСКИЙ РАЙОН»

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «АЛАРСКИЙ РАЙОН» НА 2015-2017 ГОДЫ»

Заслушав отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры в Муниципальном образовании «Аларский район» на 2015-2017 годы» в 2016 году, руководствуясь Уставом муниципального образования «Аларский район»,

РЕШИЛА:

1. Отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры в Муниципальном образовании «Аларский район» на 2015-2017 годы» принять к сведению (приложение).

2. Комитету по культуре администрации муниципального образования «Аларский район» продолжить работу по исполнению муниципальной программы «Развитие культуры в Муниципальном образовании «Аларский район» на 2015-2017 годы».

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации МО «Аларский район» (Ленц А.Я.)

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Папинову А.Ж.

Председатель Думы МО «Аларский район»

Р.В. Тумуров

Приложение

к решению Думы

от 26.04.2017г. № 6/195- рд

Отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры в Муниципальном образовании «Аларский район» на 2015-2017 годы» в 2016 году.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Муниципальном образовании «Аларский район» на 2015-2017 годы» утверждена постановлением мэра Аларского района от 07.11.2014г. №872-п.

Целью программы является развитие  культуры и сохранение культурного наследия в Аларском районе.

Задачи:

- Создание условий для обеспечения населения Аларского района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры

- Организация доступа населения к информации путем совершенствования и модернизации деятельности МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова»

- Обеспечение условий для эффективного функционирования и развития муниципальной системы образования в сфере культуры и искусства МО «Аларский район»; укрепление материально-технической базы образовательного учреждения сферы культуры и искусства, включая оснащение его музыкальными инструментами и специальным современным оборудованием, обеспечивающим возможность эффективной реализации образовательных программ; удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном  художественном образовании

- Сохранение культурного наследия района; создание условий для обеспечения доступности культурных ценностей различным социально-возрастным категориям граждан; обеспечение сохранности музейных фондов, расширение спектра услуг, оказываемых населению, повышение их качества и социальной роли

- Оказание содействия учреждениям культуры Аларского района при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры

В муниципальной программе действуют 5 муниципальных подпрограмм:

- Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения  Аларского района на 2015-2017 годы»

- Муниципальная  подпрограмма  «Совершенствование и модернизация деятельности МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова»  на  2015 – 2017 годы»

- Муниципальная подпрограмма «Реализация образовательных программ сферы культуры и искусства в Аларском районе на 2015 – 2017 годы».

- Муниципальная подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов на 2015-2017 годы»

- Муниципальная подпрограмма «Осуществление полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры на 2015-2017 годы»

На 2016 год в бюджете муниципального образования «Аларский район» было запланировано 35 361,4  тыс. рублей, из них  фактический объем финансирования составил 33 311,6 тыс. рублей (94,2%), из них:

### За счет средств федерального бюджета – 224,9 тыс. руб.

### За счет средств областного бюджета – 28,4 тыс. руб.

### За счет средств местного бюджета – 32 774,7 тыс. руб.

### За счет средств от оказания платных услуг – 283,6 тыс. руб.

Приложение 1

к отчету о выполнении

муниципальной программы

Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения  Аларского района на 2015-2017 гг» за 2016 год

На 2016 год в бюджете муниципального образования «Аларский район» было запланировано 7582,2  тыс. рублей, из них  фактический объем финансирования составил 6813,2 тыс. рублей (89,8%), из них:

За счет средств местного бюджета – 6603,1 тыс. руб.

За счет средств от оказания платных услуг – 210,1 тыс. руб.

Перечень подпрограммных мероприятий.

| Наименование мероприятия подпрограммы | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Задача 1. Организация досуга жителей на базе культурно-досуговых учреждений и проведение культурно-массовых мероприятий |
| 1.1 Кадровое обеспечение (оплата труда и начисления на оплату труда) | 4764,4 | 4534,2 | 95,2% |
| 1.2 Участие в областных, региональных семинарах, конкурсах в сфере культурного досуга -суточные при служебных командировках -транспортные услуги -курсы повышения квалификации - взносы за участие в мероприятиях -нотариальные услуги -оплата за предрейсовый осмотр водителя -проживание | 136,8 33,2 53,0 9,0 20,0 2,4 5,0 4,2 | 107,6 32,8 45,6 5,0 10,0 0,0 0,0 4,2 | 78,6% |
| 1.3 Создание комфортных условий для работников МКЦД - услуги связи -коммунальные услуги -заправка картриджей - оплата за тех.обслуживание ОПС | 1953,4 102,9 1823,6 6,9 20,0 | 1 768,9 102,8 1661,3 4,8 0,0 | 90,6% |
| 1.4 Проведение культурно-массовых мероприятий - приобретение подарочной и сувенирной продукции - уплата налогов - ГСМ -приобретение канцтоваров,хозтоваров, запчасти | 262,5 70,2 4,8 100,0 87,5 | 187,8 43,5 4,8 75,7 68,6 | 71,5% |
| Задача 2. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий |
| - заправка картриджей - типографские услуги. Изготовление внешней рекламы (баннеры, объявления) - приобретение подарочной и сувенирной продукции - Приобретение канцтоваров, хозтоваров и ГСМ, запчасти | 210,1 8,8 27,1 9,0 165,2 | 210,1 8,8 27,1 9,0 165,2 | 100,0% |
| Задача 3. Сохранение и развитие национальной культуры Аларского района |
| Развитие бурятской культуры - Приобретение сценических костюмов - Оснащение бурятской юрты экспонатами Развитие татарской культуры - Приобретение сценических костюмов Развитие славянской культуры - Количество приобретенных сценических костюмов Приобретение народных инструментов | 255,0 60,0 25,0 50,0 70,0 50,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0% |

Приложение 2

к отчету о выполнении

муниципальной программы

Муниципальная подпрограмма «Совершенствование и модернизация деятельности МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова»  на  2015-2017 годы»

### На 2016 год в бюджете муниципального образования «Аларский район» было запланировано 6627,9 тыс. рублей, из них фактический объем финансирования составил 6569,5 тыс. руб. (99,1%), из них:

### За счет средств федерального бюджета – 224,9 тыс. руб.

### За счет средств областного бюджета – 28,4 тыс. руб.

### За счет средств местного бюджета – 6286,8 тыс. руб.

### За счет средств от оказания платных услуг – 29,4 тыс. руб.

Перечень подпрограммных мероприятий.

| Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Задача 1. Формирование ядра книжного фонда центральных библиотек Аларского района |
| Комплектование книжного фонда (местный бюджет) Комплектование книжного фонда (областной бюджет) Комплектование книжного фонда и подписка на периодические издания (федеральный бюджет) | 147,4 94,1 28,4 24,9 | 126,6 73,3 28,4 24,9 | 91,6 |
| Задача 2. Обновление информационного центра открытого доступа с выходом в Интернет в центральной детской библиотеке, создание комфортных условий для обслуживания детей, подростков и юношества. |
| 2.1 Обновление специализированного программного обеспечения ИРБИС 2.2 Поощрение лучшими учреждениями культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работниками (федеральный бюджет) | 65,1 200,0 | 65,1 200,0 | 100,0% 100,0% |
| Задача 3. Развитие внестационарного библиотечного обслуживания населения района путем работы библиобуса. |
| 3.1 Приобретение ГСМ | 45,1 | 45,1 | 100,0% |
| Задача 4. Создание благоприятных комфортных условий труда сотрудников Учреждения для высококачественного обслуживания населения Аларского района. |
| 4.1 Оплата за тех.обслуживание ОПС 4.2 Приобретение предметов хознужд, канцтоваров (пл) 4.3 Оплата температурного режима, освещения 4.4 Оплата услуг связи | 40,0 29,4 566,8 94,5 | 39,9 29,4 566,8 93,6 | 99,8% 100% 100,% 99,05% |
| Задача 5. Оплата труда библиотечных работников. Оплата налогов и сборов. |
| 5.1 Оплата труда библиотечных работников 5.2 Уплата налогов и сборов | 5358,40 28,6 | 5322,0 28,6 | 99,3% 100,0% |
| Задача 6. Повышение квалификации сотрудников Учреждения в ходе современных требований к библиотечному обслуживанию населения. |
| 6.1 Командировочные расходы и транспортные расходы 6.2 Оплата курсов повышения | 4,5 7,1 | 4,5 7,1 | 100,0% 100,0% |
| Задача 7. Техническое обслуживание автотранспорта Учреждения. |
| 7.1 Приобретение, замена масла 7.2 Оплата автострахования 7.3 Приобретение резины 7.4 Приобретение автозапчастей 7.5 Оплата ремонта автотранспорта, техосмотра | 4,3 4,2 16,4 16,1 0,8 | 4,3 4,2 16,4 16,1 0,8 | 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% |

Приложение 3

к отчету о выполнении

муниципальной программы

Муниципальная подпрограмма «Реализация образовательных программ сферы культуры и искусства в Аларском районе на 2015 – 2017 годы»

### На 2016 год в бюджете муниципального образования «Аларский район» было запланировано 7841,1 тыс. рублей, из них фактический объем финансирования составил 7461,2 тыс. руб. (95,2%), из них:

### За счет средств местного бюджета – 7451,2 тыс. руб.

### За счет средств от оказания платных услуг – 10,0 тыс. руб.

Перечень подпрограммных мероприятий.

| Наименование мероприятия подпрограммы | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Задача 1. Научное, учебно-методическое и кадровое обеспечение деятельности Школы искусств |
| 1.1 Кадровое обеспечение учебного процесса МБУДО РДШИ им. А.Ф.Зонхоева (Оплата труда основного и прочего персонала) | 7237,8 | 7065,2 | 97,6% |
| Задача 2. Повышение доступности музыкального и художественного образования в Аларском районе |
| - мероприятия по затратам электроэнергии - мероприятия по охране труда - обеспечение школы услугами связи - приобретение канцтоваров и хозтоваров - уплата госпошлин и налоговых сборов, штрафов, выплат - Приобретение подарочной продукции - Установка видеонаблюдения, Тех.обслуживание АПС,ОПС. Составление технического плана здания. | 403,3 234,2 17,3 20,2 10,0 3,5 3,8 114,3 | 396,1 233,6 15,0 19,9 10,0 3,5 0,0 114,1 | 98,2% |
| Задача 3. Развитие культуры и укрепление материально-технической базы МБУДО РДШИ им. А.Ф.Зонхоева |
| -Приобретение музыкальных инструментов: Баян ½ Юность Цифровое пианино Аккордеон Пианино 1 шт. Инструменты народного оркестра -Открытие хореографического отделения школы - Открытие филиала (ОСП ) школы на территории сельского поселения - Приобретение учебного оборудования в том числе компьтерного: Компьютер Пюпитры оркестровые Станки хоровые - Приобретение концертной аппаратуры в т.ч.: Микрофоны Микшерский пульт Акустическая система | 200,0 50,0 30,0 40,0 50,0 30,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0% |

Приложение 4

к отчету о выполнении

муниципальной программы

Муниципальная подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов на 2015-2017»

### На 2016 год в бюджете муниципального образования «Аларский район» было запланировано 3307,4 тыс. рублей, из них фактический объем финансирования составил 2787,3 тыс. руб. (84,3%), из них:

### За счет средств местного бюджета – 2753,2 тыс. руб.

### За счет средств от оказания платных услуг – 34,1 тыс. руб.

Перечень подпрограммных мероприятий.

| Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Задача 1. Научно-методическая, исследовательская и кадровая работа |
| Кадровое обеспечение МБУК «Краеведческий музей Аларского района» (Оплата труда основного персонала и начисления на оплату труда) Уплата налогов и сборов | 2165,3 2164,7 0,6 | 2104,6 2104,3 0,6 | 97,2 |
| Задача 2. Экспозиционно-выставочная деятельность |
| 2.1 Организация и проведение экспозиций и выставок. Обмен выставками между музеями разного уровня. Создание новых музейных экспозиций | 34,1 10,0 14,1 10,0 | 34,1 10,0 14,1 10,0 | 100,0% |
| Задача 3. Комплектование, сохранность и обеспечение безопасности музейных предметов |
| 3.1 Установка ОПС, АПС, внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Оплата за тех. обслуживание ОПС. | 100,6 51,6 49,0 | 99,2 51,1 48,1 | 98,6% |
| Задача 4. Создание комфортных условий для работников учреждения |
| Приобретение компьютерной техники и оргтехники, интерактивной доски, телевизора. Коммунальные услуги (эл./энергия, отопление) Услуги связи Приобретение канц. товаров, хоз.товаров | 567,4 59,2 550,5 29,8 17,9 | 548,9 59,2 451,9 29,1 8,7 | 96,7% |
| Задача 6. Развитие и укрепление материально-технической базы |
| 6.1 Приобретение оргтехники 6.2 Приобретение мебели и выставочных витрин | 350,0 200,0 150,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0% 0,0% 0,0% |

Приложение 5

к отчету о выполнении

муниципальной программы

Муниципальная подпрограмма «Осуществление полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры на 2015-2017»

### На 2016 год в бюджете муниципального образования «Аларский район» было запланировано 10 002,8 тыс. рублей, из них фактический объем финансирования составил 9680,4 тыс. руб. (96,8%), из них:

### За счет средств местного бюджета – 9680,4 тыс. руб.

Перечень подпрограммных мероприятий.

| Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Задача 1. Контроль и управление за эффективным использованием бюджетных средств |
| 1.1 Организация работы по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений культуры Аларского района -оплата труда и начисления на оплату труда 1.2 Обеспечение эффективного взаимодействия с государственными, общественными и иными организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры, искусства, образования, просвещения -командировочные -приобретение программного обеспечения (Контур-Экстерн и 1С) 1.3 Обеспечение доступности культуры для жителей муниципального образования «Аларский район» -приобретение канцтоваров | 1090,1 1005,3 2,3 79,6 2,9 | 1042,0 984,2 0,0 57,8 0,0 | 95,6% |
| Задача 2. Достоверность и своевременное предоставление установленной отчетности и другой информации, связанной с исполнением бюджета и организация по хозяйственно-эксплуатационному обеспечению учреждений культуры администрации МО «Аларский район» |
| 2.1 Обеспечение эффективной работы учреждений культуры Аларского района -оплата труда и начисления на оплату труда -командировочные -транспортные расходы -курсы повышения квалификации -приобретение основных средств 2.2 Обеспечение методической помощи учреждений культуры Аларского района -подписка на периодические и справочные издания -автострахование -Приобретение подарочной и сувенирной продукции (грамоты, приветст.адресов и т.п) - уплата госпошлин и налоговых сборов, штрафов, выплат -приобретение канцтоваров | 8912,7 8778,6 14,1 14,1 2,2 37,6 20,4 3,0 6,5 0,5 35,7 | 8638,4 8615,3 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 20,4 | 96,9% |

| Подготовил: |  | Л.А. Махлянова |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: |  | А.Ж. Папинова Л.Д. Билдагарова Л.С. Лхасаранова В.В.Гончаренко |