24.04.2024 Г. №7/293-РД

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛАРСКИЙ РАЙОН»

ДУМА

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПРИНЯТЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»

ЗА 2023 ГОД

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации МО «Аларский район» от 23.08.2019 г. №607-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ (подпрограмм), их формирования, реализации и порядка проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования «Аларский район», руководствуясь Уставом МО «Аларский район», Дума муниципального образования «Аларский район»,

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет «Об оценке эффективности муниципальных программ, принятых администрацией муниципального образования «Аларский район» за 2023 год» (приложение).

2. Исполнителям программ (подпрограмм) на основании отчета провести анализ неэффективных целевых показателей и привести к фактически достигаемым значениям на 2024 год и последующие годы.

3. Разместить настоящее решение с приложением на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (Цыренов В.Д.).

4.  Опубликовать настоящее решение с приложением в приложении к районной газете «Аларь» (Аюшинова И.В.).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя мэра по экономике, ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре Баторова Ю.М.

Председатель Думы

муниципального образования «Аларский район»

А.Г. Попик

Мэр района

Р.В. Дульбеев

Приложение к решению Думы МО                                                                       «Аларский район»

от 24.04.2024г. №7/293-РД

Отчет об оценке эффективности муниципальных программ, принятых администрацией муниципального образования «Аларский район» за 2023 год

Данный отчет разрабатывается на основании Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением мэра Аларского района от 23.08.2019 г. №607-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ (подпрограмм), их формирования, реализации и порядка проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования «Аларский район»».

Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ, позволяющих определить степень достижения целей и задач программ в зависимости от конечных результатов. Для оценки эффективности реализации программы применяются основные целевые индикаторы, указанные в паспорте программы. Оценка в основной массе проводится по количественным показателям программы.

К реализации в 2023 году планировалось 6 муниципальных программ (в них 43 подпрограммы), по всем были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 549 811,9 тыс.руб. в бюджете муниципального образования «Аларский район». В том числе по разделу «Образование» 9 муниципальных подпрограмм, по разделу «Культура» 5, по разделу «ЖКХ» 6, по разделу «Спорт и молодежная политика» 3, по разделу «Экономика и финансы» 13, по разделу «Правопорядок» 7.

Исполнение  программ в 2023 году составило 99,6%. Фактически было реализовано 42 подпрограммы, на которые было направлено из бюджета района – 1 543 129,1 тыс.руб.:

- Муниципальная подпрограмма "Обеспечение деятельности мэра района и администрации, формирование резервного фонда  муниципального образования "Аларский район" на 2020-2026 годы"- 105587,9 тыс.руб.;

- Муниципальная подпрограмма "Планирование и управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Аларский район" на 2020-2026 годы"- 15334,7 тыс.руб.;

- Муниципальная подпрограмма "Исполнение переданных государственных полномочий Иркутской области и Российской Федерации на территории муниципального образования "Аларский район" на 2020-2026 годы"- 4789,4 тыс.руб.;

- Муниципальная  подпрограмма  «Назначение и выплата пенсий муниципальным служащим и  присвоение звания «Почетный гражданин Аларского района» на 2020-2026 годы»- 5336,4 тыс.руб.;

- Муниципальная подпрограмма «Демографическое развитие муниципального образования «Аларский район» на 2020–2026 годы» - 70,0 тыс.руб.;

- Муниципальная подпрограмма «Развитие торговли в Аларском районе на 2020-2024 годы» - 45,0 тыс.руб.;

- Муниципальная подпрограмма «Поддержка общественных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Аларский район» на 2020–2026 г.г.» - 625,0 тыс.руб.;

- Муниципальная подпрограмма «Доступная среда для инвалидов на 2020-2026 годы»- 162,8 тыс.руб.;

- Муниципальная подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Аларском районе на 2020-2026 гг.»- 226,6 тыс.руб.;

- Муниципальная подпрограмма "Развитие издательской и типографской деятельности в Аларском районе на 2020-2026 годы"- 11043,8 тыс.руб.;

- Муниципальная подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований "Аларского района" на 2020-2026 годы» - 186958,0 тыс.руб.;

- Муниципальная подпрограмма «Создание благоприятных условий в целях  привлечения работников бюджетной сферы для работы на территории муниципального образования «Аларский район» на 2020-2026 годы» - 900,0 тыс.руб.;

- Муниципальная подпрограмма «Противодействие коррупции в администрации муниципального образования «Аларский район» на 2020-2026 годы» - 9,9 тыс.руб.

Итого по муниципальной программе "Повышение эффективности механизмов управления социально - экономическим развитием в муниципальном образовании "Аларский район" на 2020-2026 годы"- 331089,5 тыс.руб. Из 13 подпрограмм реализовано 13.

- муниципальная  подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Аларском районе на 2020-2026 годы»- 3005,5 тыс.руб.;

- муниципальная подпрограмма «Молодежная политика в Аларском районе на 2020–2026 годы» - 266,2 тыс. руб.;

- муниципальная подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье в Аларском районе» на 2020-2026 годы – 2880,1 тыс.руб.

Итого по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Аларском районе на 2020-2026 годы» - 6151,8 тыс.руб. Из 3 подпрограмм реализовано 3, нереализованных 0.

- муниципальная подпрограмма «Развитие   автомобильных дорог МО «Аларский район» на 2023-2026 годы»- 44538,8 тыс. руб.

- муниципальная подпрограмма «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения Аларского района  на 2023-2026 годы» - 335,6 тыс. руб.;

- муниципальная подпрограмма «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства» на 2023-2026 годы» - 21967,5 тыс.руб.

- муниципальная подпрограмма «Подготовка объектов коммунального хозяйства  к осенне-зимнему периоду в муниципальном образовании «Аларский район» на 2023-2026 годы» - 11241,2 тыс.руб.;

- муниципальная подпрограмма «Охрана окружающей среды в Аларском районе» на 2023- 2026 годы - 6513,3 тыс.руб.;

- муниципальная подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий на          2021-2024 годы в муниципальном образовании «Аларский район» - 7805,9 тыс.руб.

Итого по муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2023-2026 годы» - 92402,3 тыс.руб. Из 6 подпрограмм реализовано 6, нереализованных 0.

- муниципальная подпрограмма "Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения Аларского района на 2022 – 2026 гг."-17413,4 тыс.руб.;

- муниципальная подпрограмма "Совершенствование и модернизация деятельности МБУК "МЦБ им. А.В.Вампилова" на 2022 - 2026 годы"- 13931,2 тыс.руб.;

- муниципальная подпрограмма "Реализация образовательных программ сферы культуры и искусства в Аларском районе на 2022 – 2026 гг."- 17375,0 тыс.руб.;

- муниципальная подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов на 2022 – 2026 гг."- 7365,6 тыс.руб.;

- муниципальная подпрограмма "Осуществление полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры Аларского района на 2022 – 2026 гг."- 20639,3 тыс.руб.

Итого по муниципальной программе "Развитие культуры в муниципальном образовании "Аларский район" на 2022–2026 гг."- 76724,5 тыс.руб. Из 5 подпрограмм реализовано 5, нереализованных 0.

##### 1. муниципальная подпрограмма «Горячее питание в образовательных организациях Аларского района на 2020 – 2026 гг.» - 287,5 тыс.руб.;

##### 2. муниципальная подпрограмма «Организация летнего отдыха и занятости обучающихся в Аларском районе на 2020 - 2026 гг.» - 15718,1 тыс.руб.;

##### 3. муниципальная подпрограмма «Одаренные дети в муниципальных общеобразовательных учреждениях Аларского района на 2020-2026 годы» - 0,0 тыс.руб.;

##### 4. муниципальная подпрограмма «О сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка в Аларском районе на 2020 - 2026 гг.» - 75,0 тыс.руб.;

##### 5. муниципальная подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании «Аларский район» на 2020 - 2026 годы» - 214310,4  тыс.руб.;

##### 6. муниципальная подпрограмма «Предоставление дополнительного образования учащимся в образовательных учреждениях муниципальном образовании Аларский район" на 2020 – 2026 гг.» - 37938,5  тыс.руб.;

##### 7. муниципальная подпрограмма «Развитие массового детско-юношеского спорта в общеобразовательных учреждениях Аларского района на 2020-2026 годы» - 780,2 тыс.руб.;

##### 8. муниципальная подпрограмма «Развитие системы общего образования в Аларском районе в 2020-2026 гг.» - 733151,3 тыс.руб.;

##### 9. муниципальная подпрограмма «Повышение эффективности  управления комитета по образованию администрации муниципальном образовании "Аларский район" на 2020 - 2026 годы» - 32893,5  тыс.руб.

Итого по муниципальной программе "Развитие системы  образования в Аларском районе на 2020–2026 гг"- 1035154,5 тыс.руб. Из 9 подпрограмм реализовано 8, нереализованных 1.

- муниципальная подпрограмма «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в муниципальном образовании «Аларский район» на 2022-2026 годы – 41,7 тыс.руб.;

- муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Аларский район» на 2022-2026 годы – 932,2 тыс.руб.;

- муниципальная подпрограмма «Обеспечение деятельности работы экстренных оперативных служб (ЕДДС) в Аларском районе на 2022-2026 годы – 156,7 тыс.руб.;

- муниципальная подпрограмма «Профилактика безнадзорных и правонарушений несовершеннолетних в Аларском районе на 2022-2026 годы» - 198,4 тыс.руб.;

- муниципальная подпрограмма «Комплексные меры профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и пропаганде здорового образа жизни в Аларском районе на 2022-2026 годы» - 180,9 тыс.руб.;

- муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Аларском районе на 2022-2026 годы» - 69,0 тыс.руб.;

- мунципальная подпрограмма «Комплексные меры по социальной адаптации, реабилитации и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы на территории муниципального образования «Аларский район» на 2022-2026 годы» - 27,6 тыс.руб.

Итого по муниципальной программе «Комплексные меры профилактики в Аларском районе на 2022-2026 годы» - 1606,5 тыс.руб. Из 7 подпрограмм реализовано 7, нереализованных 0.

РАЗДЕЛ «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ»

Муниципальная программа "Повышение эффективности механизмов управления социально - экономическим развитием в муниципальном образовании "Аларский район" на 2020 - 2026 годы"

(постановление администрации МО «Аларский район» от 24.10.2019 года №749-П, постановление администрации МО «Аларский район» от 07.11.2022 г. №872-П)

1.Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Обеспечение деятельности мэра района и администрации, формирование резервного фонда муниципального образования «Аларский район» на 2020 - 2026 годы»

| Наименование целевого индикатора | Едини ца измере ния | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверж-дено в программе | Достиг-нуто | Отклоне-ние | Оцен-ка в баллах |
| Наличие Стратегии социально-экономического развития | Да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Наличие доклада мэра о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за прошедший год и их планируемых значениях на трехлетний период | срок | До 1 мая текущего года реализации программы | До 1 мая текущего года реализации программы | 0 | 0 |
| Наличие прогноза социально-экономического развития | срок | До 1 октября текущего года реализации программы | До 1 октября текущего года реализации программы | 0 | 0 |
| Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления | % | 50,0 | 56,0 | +6 | +6 |
| Уровень удовлетворенности населения района качеством предоставления услуг и их доступностью | % | 85,0 | 87,0 | +2 | +2 |
| Количество жалоб со стороны потребителей муниципальных услуг | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +8 |

Всего в бюджете района по подпрограмме было запланировано на мероприятия 2023 года 106816,60 тыс. рублей.

В соответствии с целями подпрограммы в течение срока ее реализации предполагалось осуществить следующие основные мероприятия:

- Обеспечение деятельности мэра района;

- Обеспечение деятельности администрации МО «Аларский район»;

- Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации Аларского района;

- Осуществление отдельных полномочий по учету резервного фонда администрации МО «Аларский район»;

- Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

- Проведение кадастровых работ по земельным участкам, оценочных работ (определение рыночной стоимости объекта оценки);

- Осуществление полномочий по утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселений, документации по планировке территории, выдачи разрешения на строительство, разрешение на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции капремонта объектов капстроительства, расположенных на территории поселения;

- Конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в организациях района.

Фактически по данным направлениям профинансировано из бюджета района в 2022 году 105587,9 тыс. руб., из федерального бюджета 63,7 тыс.руб.:

- Обеспечение деятельности мэра района – 3382,3 тыс. руб.;

- Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Аларский район» 101415,1 тыс. руб., в том числе:

- оплата труда и начисления на оплату труда 88404,9 тыс. руб.;

-  закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9259,7 тыс. руб., в т.ч. приобретение основных средств - 1457,7 тыс.руб.., коммунальные услуги (отопление, э/энергия) в сумме 1666,4 тыс.руб., кап. ремонт здания архива 3680,0 тыс.руб. и т.д.);

- проведение кадастровых работ по земельным участкам, оценочных работ (определение рыночной стоимости объекта оценки) в сумме 180,0 тыс. руб.;

- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в сумме 78,2 тыс. руб.;

- конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в организациях района – 20,0 тыс. рублей;

- осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации МО "Аларский район" – 563,1 тыс.руб.;

- оплата диспансеризации муниципальных служащих – 93,0 тыс.руб.;

- обеспечение реализаций переданных полномочий поселения – 1084,9 тыс.руб.

2. Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Планирование и управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Аларский район» на 2020 - 2026 годы»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Доля погашенного муниципального долга (включая плату за пользование кредитом) | % | 80,1 | 100,0 | 19,9 | 19,9 |
| Отсутствие финансовых нарушений в сфере бюджетных правоотношений, соблюдение финансовой дисциплины | 1-Да (Не имеется нарушений); 0-нет (имеется нарушение | да | да | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +19,9 |

Всего в бюджете района по подпрограмме было запланировано на мероприятия 2023 года 15357,4 тыс. рублей.

Реализация данной подпрограммы направлена на финансовое обеспечение деятельности Комитета по финансам администрации муниципального образования «Аларский район». Исполнителями данной подпрограммы является Комитет по финансам администрации муниципального образования «Аларский район». Фактически в 2023 году израсходовано 15334,7 тыс. рублей, в т.ч. направлено:

- На содержание комитета по финансам 12676,7 тыс. рублей, в т.ч. на

- оплату труда с начислениями – 11511 тыс. рублей;

- услуги связи – 120,0 тыс. рублей;

- коммунальные платежи – 180 тыс. рублей;

- работы и услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, вывоз ТБО и т.д.) – 19,9 тыс. рублей.

- прочие работы и услуги (услуги охраны, программное обеспечение) – 718,3 тыс. рублей;

- прочие расходы (уплата земельного налога, налога на имущество организаций, пени по страховым взносам) – 10,1 тыс. руб.;

- увеличение стоимости основных средств – 24,1 тыс. рублей;

- увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские товары и хозяйственные расходы, приобретение расходных материалов к оргтехнике)  – 93,4 тыс. рублей.

- Обеспечение деятельности реализации переданных полномочий (оплата труда с начислениями) – 2753,8 тыс. руб.

- Оплата труда муниципальных служащих на осуществление областных государственных полномочий (оплата труда с начислениями) – 54,7 тыс.руб.

- Поощрение муниципальных управленческих команд (оплата труда с начислениями) – 29,5 тыс.руб.

- Обслуживание государственного и муниципального долга в 2023 году составило 0 тыс.руб.

3. Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Исполнение переданных государственных полномочий Иркутской области и Российской Федерации на

территории муниципального образования "Аларский район" на 2020 - 2026 годы»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество проведенных обучений по охране труда | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Количество зарегистрированных коллективных договоров | шт. | 10 | 17 | +7 | +7 |
| Количество укомплектованных архивных документов | ед. | 22500 | 22829 | +329 | +329 |
| Количество несовершеннолетних состоящих на учете в комиссии | чел. | 19 | 16 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  | +336 | +336 |

Всего в бюджете района по подпрограмме было запланировано на мероприятия 2023 года 4789,4 тыс. рублей.

Всего по программе направлено на мероприятия 2023 года из областного бюджета 4789,4 тыс. рублей.

В соответствии с целями подпрограммы в течение срока ее реализации проведены следующие основные мероприятия по направлениям:

1. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны труда  1129,2 тыс. рублей;

2. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 1381,5 тыс. рублей;

3. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области по районным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав 2278,7 тыс. рублей.

Исполнителями основных мероприятий подпрограммы являются:

1. консультант по охране труда отдела муниципальной службы 1 штатная единица;

2. консультант архивного отдела 1 штатная единица;

3. комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования «Аларский район» 2 штатных единицы;

Данные суммы финансирования были направлены:

Архивное дело:

Оплата труда и начисления на оплату труда – 1251,6 тыс. рублей.

На материальные затраты – 129,9 тыс. рублей (поверка контрольно-измерительных приборов температуры и влажности воздуха, обслуживание и мониторинг системы пожарной и охранной сигнализации, услуги телефонной связи и интернет-провайдеров, канцелярские товары, устройство для прошивания документов УПД-1 (архивный станок)).

Охрана труда:

Оплата труда и начисления на оплату труда – 1060,0 тыс. рублей,

На материальные затраты – 69,2 тыс. рублей (услуги связи, подписка на журналы по ОТ, приобретение канцтоваров, заправка картриджей).

Комиссия по делам несовершеннолетних:

Оплата труда и начисления на оплату труда – 2120,0 тыс. рублей,

На материальные затраты – 158,7 тыс. рублей (услуги связи, почтовые расходы, канцтовары, ГСМ для выезда комиссии, кресло, шкаф-стеллаж, системный блок).

4. Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Назначение и выплата пенсий муниципальным служащим и  присвоение звания «Почетный гражданин Аларского района» на 2020-2026 годы»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество получателей муниципальной пенсии | человек | 29 | 29 | 0 | 0 |
| Количество, удостоенных званием «Почетный гражданин Аларского района» | человек | 28 | 25 | -3 | -3 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  | -3 | -3 |

При формировании бюджета муниципального образования «Аларский район»  объем финансирования на реализацию мероприятий предусмотрен в сумме 5336,3 тыс. рублей.

В 2023 году общий объем финансирования подпрограммы фактически составил 5336,4 тыс. рублей на проведение 2 мероприятий.

В настоящее время 29 человек являются получателями пенсии. Всего выплачено пенсий в 2023 году 5302,8 рублей, размер пенсии 15238 рублей..

На 01.01.2024 г. 25 граждан являются получателями выплаты «Почетный гражданин». В 2023 году было выплачено Почетным гражданам 30,0 тыс. рублей. Ежемесячные выплаты составляют 100 руб.

5. Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Демографическое развитие муниципального образования «Аларский район» на 2020 – 2026 годы»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достиг-нуто | Откло-нение | Оценка в баллах |
| Численность постоянного населения | человек | 22197 | 22197 | 0 | 0 |
| Количество проведенных мероприятий по пропаганде и укреплению института семьи и брака | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику социально-значимых заболеваний | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения | единиц | 1 | 0 | -1 | -1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -1 |

В 2023 году общий объем финансирования подпрограммы фактически составил 70,0 тыс. рублей на реализацию 2-х мероприятий. Фактически израсходовано 70,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы изготовлены буклеты, памятки, плакаты для информирования населения по профилактике туберкулеза и ВИЧ-инфекции. Проведен районный конкурс «Битва отцов».

6. Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Поддержка общественных некоммерческих организаций в  муниципальном образовании «Аларский район»» на 2020-2026 годы»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество реализованных социальных проектов некоммерческих организаций | ед. | 15 | 11 | -4 | -4 |
| Численность участников, на которых распространяются услуги, оказываемые социально ориентированными некоммерческими организациями | чел. | 200 | 846 | +646 | +646 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +642 |

При формировании бюджета муниципального образования «Аларский район» объем финансирования составлял 625,0 тыс.руб. Фактическое исполнение 625,0 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы направлены на поддержку деятельности общественных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Аларский район».

«Совет ветеранов Аларского района»:

1. Чествование ветеранов, посвященной 76-годовщине Победы в ВОВ ;

2. День Воина интернационалиста;

3. Смотр-конкурс «Не стареют душой ветераны»;

4. Приобретение подарков к юбилейным датам, дню пожилого человека;

5. Смотр-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства;

6. Проведение конференции Ветеранов труда;

7. Фестиваль садоводов и огородников «Погребок»;

8. Проведение спартакиады среди ветеранских организаций;

9. Проведение шахматно-шашечного туринира

и др.

Итого: 320,0 тыс. рублей.

«Союз сельских женщин»

1. Мероприятия, направленные на повышение общественного признания и социальной значимости  сельских женщин  –  Приобретение подарков на мероприятие «Бабушки и внуки – мост на рекой жизни» в МО «Аляты»- 5,0 тыс.руб.

2. «Районный конкурс «Лучший проект ТОС Аларского района» - денежная премия победителям по номинациям: 100,0 тыс.руб..х 3 = 300,0 тыс.руб. Получателями денежной премии являются ТОС «Возрождение» МО «Аларь» с проектом «Облагораживание

памятника ВОВ», ТОС «Бережок» МО «Ангарский» с проектом «Установка памятного знака», ТОС «Отрадный» МО «Иваническ» с проектом «Благоустройство памятника землякам, павшим в годы ВОВ».

Итого: 625,0 тыс.руб.

7. Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Аларском районе

на 2020-2026 гг.»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество СМСП получивших консультационную поддержку | ед. | 10 | 8 | -2 | -2 |
| Количество проведенных мероприятий для субъектов МСП в сфере сельского хозяйства | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Количество участников выставочно-ярмарочных мероприятий | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -2 |

При формировании бюджета муниципального образования «Аларский район» объем финансирования предусмотрен в размере 226,6 тыс.руб. и фактически исполнен в сумме 226,6 тыс. рублей.

Финансирование направлено на мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства: чествование работников сельского хозяйства (грамоты, кубки, премии по номинациям по итогам трудового соревнования), аренда оборудования на агропромышленной неделе, приобретение оборудования для СМСП.

- Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Развитие издательской и типографской деятельности в Аларском районе на 2020-2026 годы»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество экземпляров газет | экз. | 2200 | 1700 | -500 | -500 |
| Издание газет | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -500 |

Финансирование данной подпрограммы осуществлялось в рамках выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением Аларского района Издательским домом «Аларь». Учредителем данного учреждения является Администрация муниципального образования «Аларский район». Основным видом деятельности учреждения является выпуск общественно-политической газеты «Аларь».

Всего по подпрограмме при формировании бюджета было запланировано на мероприятия 2023 года 11094,8 тыс. рублей.

В соответствии с целями подпрограммы в течение срока ее реализации осуществляются следующие мероприятия:

- Перечисление денежных средств организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, а также организациям, осуществляющим материально-техническое обеспечение выпуска газетной продукции – на возмещение части затрат на производство, выпуск и реализацию периодических печатных изданий (газет).

- Выполнение муниципальной услуги по публикации муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Аларского района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

Фактически по данным направлениям профинансировано в 2023 году – 11043,80 тыс. рублей.

Данные средства направлены:

- заработная плата – 7179674,92 руб.;

- начисления на заработную плату – 2205056,80 руб.;

- электроэнергия – 123991,69 руб.;

- кап ремонт здания Издательского дома Аларь – 1535033,01 руб. (субсидия на иные цели).

9. Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований  "Аларского района"

на 2020 - 2026 годы»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество поселений, получивших субсидию из бюджета района (15 поселений) | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Количество поселений, получивших субсидию в размере 100% | ед. | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 0 |

Всего по программе было запланировано на мероприятия 2023 года 186958,0 тыс. рублей.

В соответствии с целями подпрограммы в течение срока ее реализовано следующее основное мероприятие:

- предоставление поселениям муниципального образования «Аларский район» из районного фонда финансовой поддержки поселений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (межбюджетные трансферты).

Исполнителем основного мероприятия подпрограммы является:

Комитет по финансам администрации муниципального образования «Аларский район».

Фактически по данному мероприятию профинансировано в 2023 году – 186958,0 тыс. рублей или 100% от плана, предоставление поселениям муниципального образования «Аларский район» из районного фонда финансовой поддержки поселений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (межбюджетные трансферты) в том числе из областного бюджета 158295,9  тыс. рублей и с районного бюджета 20288 тыс. рублей, также на иные межбюджетные трансферты 8374,1 тыс. рублей.

10. Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Развитие торговли в Аларском районе на 2020-2026 годы»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество участников в конкурсе «Лучшее предприятие торговли и общественного питания» | ед | 5 | 0 | -5 | -5 |
| Количество участников районного смотра-конкурса на лучшее оформление предприятий торговли к Новому году | ед. | 3 | 0 | -3 | -3 |
| Проведение ярмарочных мероприятий | ед. | 5 | 8 | +3 | +3 |
| Количество проведенных семинаров и круглых столов | ед. | 2 | 1 | -1 | -1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -6 |

При формировании бюджета муниципального образования «Аларский район» объем финансирования составлял 45,0 тыс. рублей. Финансирование в размере 45 тыс.руб. направлено организацию и проведение Дня предпринимателя.

- Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в администрации муниципального образования «Аларский район» на 2020–2026 годы»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество проведенных обучающих семинаров | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Количество НПА, прошедших экспертизу в прокуратуре | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Количество выпущенных памяток | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Количество размещенной на сайте информации антикорупционной направленности | раз. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Количество работников, прошедших повышение квалификации | чел. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  | 0 | 0 |

При формировании бюджета муниципального образования «Аларский район» объем финансирования составлял 9,9 тыс. рублей, на проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих по соблюдению ограничений, запретов по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, организацию повышения квалификации и профессиональной подготовки муниципальных служащих, разработку и распространение информационных памяток по ключевым вопросам противодействия коррупции обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Фактически направлено на оплату расходов по оплате образовательных услуг по программе «Противодействие коррупции» - 1 человек (работник администрации МО «Аларский район»).

12. Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы

«Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для работы на территории муниципального образования «Аларский район» на 2020-2026 годы»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество специалистов учреждения здравоохранения, получивших единовременную выплату | чел. | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Количество специалистов учреждения образования, получивших единовременную выплату | чел. | 5 | 4 | -1 | -1 |
| Количество специалистов учреждения культуры, получивших единовременную выплату | чел. | 5 | 0 | -5 | -5 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -6 |

Всего по подпрограмме запланировано и фактически израсходовано 900 тыс. руб.

Финансовые средства предусмотрены на выплату подъемных молодым специалистам в сфере образования, здравоохранения и культуры в целях привлечения специалистов в бюджетные учреждения района для увеличения обеспеченности профессиональными кадрами. В 2023 году выплачено специалистам здравоохранения – 5 специалистам, образования – 4 специалистам. Выплата составляет 100 тыс. руб.

13. «Доступная среда для инвалидов на 2020 - 2026 годы»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество установленных перекатных пандусов | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Количество установленных рамп складных алюминиевых | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество систем аудиогид | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество плиток тактильных для помещений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество крючков для костылей, тростей и других вещей с тактильной табличкой | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество информационно-тактильных знаков | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество желтых карточек для слабовидящих | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поручень для санузла | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Платформа с пандусом для подъемника | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лестницеход | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Противоскользящее покрытие - антикаблук | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Специализированная мебель (рабочий стол, опора для сидения) | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  | 0 | 0 |

При формировании бюджета муниципального образования «Аларский район» объем финансирования предусмотрен в размере 84,7 тыс.руб. и фактически исполнен в сумме 84,7 тыс. рублей.

Финансовые средства направлены на учреждения культуры МБУК «Межпоселенческий культурный Центр Досуга» на приобретение оборудования и механизмов предназначенного для беспрепятственного посещения людьми с ограниченными возможностями (знаки дорожные, информационно-тактильный знак, кнопка вызова Универсал, кресло-коляска и т.д.) в учреждения культуры в сумме 84,7 тыс. руб.

РАЗДЕЛ «СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Аларском районе на 2020-2026 годы»

(Постановление администрации МО «Аларский район» от 28.02.2023 года №159-П)

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Аларском районе» на 2020-2026 годы» утверждена постановлением администрации МО «Аларский район» №159-П 28.02.2023 года (далее – программа).

Программа включает в себя муниципальные Подпрограммы:

1. «Развитие физической культуры и спорта в Аларском районе на 2020-2026 годы»;

2. «Молодежная политика в Аларском районе на 2020-2026 годы»;

3. «Молодым семьям - доступное жилье в Аларском районе на 2020-2026 годы».

Целью программы является:

1. Создание условий, обеспечивающих возможность физического, духовного и нравственного развития населения Аларского района;

2. Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Развитие спортивной инфраструктуры;

3. Создание условий для становления и развития молодых граждан, успешной реализации ими своих конституционных прав, участия молодежи в системе общественных отношений и реализации своего экономического, интеллектуального и духовного потенциала в интересах общества и государства с учетом возрастных особенностей;

4. Создание механизма государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в Аларском районе.

Задачи:

1. Реализация комплекса мер по совершенствования спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;

2. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района;

3. Создание условий для духовно–нравственного воспитания, творческого развития, гражданского и патриотического становления молодежи, поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи;

4. Оптимизация качества профессионального ориентирования и профессиональной подготовки молодежи, содействие занятости молодежи, социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

5. Создание условий для участия молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности;

6. Развитие системы детского и молодежного отдыха;

7. Создание механизма государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в Аларском районе.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2023 году составил 6151,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств районного бюджета 4081,6 тыс. руб.,

за счет средств областного бюджета 1583,3 тыс. руб.,

за счет средств федерального бюджета 486,9 тыс. руб.

Общее выполнение 98%.

1. Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Аларском районе на 2020-2026 годы» за 2023 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 8198 | 9316 | +1118 | +1118 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 39,0 | 39,0 | 0 | 0 |
| Количество детей, занимающихся в ДЮСШ и детских спортивных клубах | чел. | 650 | 623 | -47 | -47 |
| Количество приобретенного спортинвентаря | шт. | 120 | 125 | +5 | +5 |
| Количество организованных и проведенных соревнований в муниципальном образовании «Аларский район» физкультурно-спортивных мероприятий (соревнований) | ед. | 50 | 45 | -5 | -5 |
| Количество плоскостных спортивных сооружений | ед. | 39 | 37 | -2 | -2 |
| Единовременная пропускная способность | ед. | 1735 | 1735 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +1069 |

Общие затраты составили: 3005,5 тыс. рублей.

Выполнена на 96,0%.

Перечень подпрограммных мероприятий:

- Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутск – 1935,6 тыс.руб.;

- Основное мероприятие - разработка ПСД на строительство учреждений образования для спорта – 642,8 тыс.руб.;

- участие в чемпионате и первенстве Сибирского федерального Округа по универсальному бою, г. Иркутск (питание и проживание спортсменов 32 400,00 руб.);

- участие в чемпионате и первенстве России по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-16 и 17-18 лет, г.Томск (проезд, питание, проживание 37 400,00руб.);

- проведение районного турнира по мини- футболу среди мужских Аларского района (денежные призы 15 000,00 руб., 2 217,00 руб.);

-проведение районного турнира по баскетболу среди мужских команд Аларского района (12 000,00руб., 1 701,00 руб.);

-  участие сборной команды Аларского района по баскетболу, ринк-бенди во 2 этапе зональных отборочных соревнований ХХХIХ зимних сельских спортивных играх Иркутской области (питание спортсменов 4 900,00 тыс. руб.);

- участие в чемпионате и первенстве России среди юношей и девушек 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-20 лет по универсальному бою и универсальному бою (лайт), г. Санкт – Петербург (перелет, питание, проживание спортсменов 101 352, 00 руб.);

- участие в первенстве России среди юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет по универсальному бою и универсальному бою (лайт), г. Москва (перелет, питание, проживание спортсменов 57 654, 00 руб.);

- участие сборной команды Аларского района в ХХХIХ зимних сельских спортивных играх Иркутской области (питание спортсменов 27300,00 тыс. руб., страховка спортсменов 1 965,00 руб.);

- участие сборной команды Аларского района в первенстве Усть-Ордынского Бурятского округа по ринк – бенди (питание спортсменов 15 550,00 руб.);

- участие сборной команды Аларского района, и организация окружного этапа «Зимниада 2023» п. Забитуй (питание спортсменов, судей, волонтеров, секретарей 15 400,00 руб., оплата судьям по видам спорта 2 200,00 руб.);

- проведение открытого чемпионата Аларского района по спортивному лову рыбы на мормышку со льда (награждение спортсменов 29 100, руб.);

- участие мужской и женской сборной команды Аларского района по волейболу в первенстве Усть-Ордынского Бурятского округа по волейболу памяти Р.Д. Алдарова (питание спортсменов 5000,00 руб. приобретение дизельного топлива 14 796,00 руб.);

- участие команды Аларского района в открытом районном турнире по стрельбе из бурятского лука, посвященного памяти И.И. Башанова (питание спортсменов 2600,00 руб.);

- приобретение наградного материала (кубки 88х853=75 064,00 руб., медали 960х165=158 400,00 руб., грамоты 3500х19=66 500,00 руб.);

- проведение районного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан 2023» (питание судий, оплата судей, денежные призы 345 800,00 руб., наградной материал 8 000,00 руб.);

- участие команды Аларского района в областном культурно- спортивном празднике «Сур-Харбан 2023» (питание спортсменов 225 750,00 руб., приобретение ГСМ 171 666,00 руб.);

- денежные расходы на приобретение спортивной формы (22 комплекта форма футбольная, форма вратаря 2 комплекта, 10 комплектов женской волейбольной формы, 10 комплектов мужской волейбольной формы 88 800,00 руб.);

- участие в областных сельских играх 2023 п.Залари (питание спортсменов 9 450,00 руб.);

- приобретение футболок, кепка (15 000,00 руб.);

- проведение мероприятия направленных на развитие физической культуры и спорта среди населения района, турнир по национальной стрельбе из национального лука в п.Кутулик (денежные призы 20 000,00 руб.);

-  проведения районного турнира по закрытию футбольного сезона «Золотая осень 2023» (денежные призы 28 000,00 руб.);

- «Марафон северной ходьбы» (денежные призы 15 000,00 руб.);

- участие в чемпионате и первенстве мира по универсальному бою среди мужчин и женщин, юношей и девушек 12-17 лет, юниоров и юниорок 18-20 лет по универсальному бою, г. Новосибирск (перелет, питание, проживание спортсменов 93349,00 руб.);

- участие Никитиной л. во всероссийских соревнованиях «Турнир на призы Заслуженного тренера спорта Сергея Леонова» (проезд, проживание, питание 37 400,00 руб.);

- проведение районного турнира по шашкам МО «Аларский район» (денежные призы 15 000,00 руб.);

- участие школьников МБОУ «Кутуликская СОШ» в мероприятии областной спортивной игре «Школа безопасности» (страховка спортсменов);

-участие сборной команды педагогических работников «Аларского района» в спартакиаде педагогических работников Усть-Ордынского Бурятского округа.(питание спортсменов 18 900,00 руб., страховка спортсменов 2636,00 руб.);

- покупка наградного материала 1422,00 руб.;

- участие сборной команды Аларского района по волейболу в турнире посвященного открытию ФОК в п. Залари (проезд 3000,00 руб.);

- участие сборной команды «Аларского района» посвященной декаде инвалидов в «Ангарском городском округе» (питание спортсменов 4550,00 руб.);

- участие сборной команды Аларского района в открытом турнире по мини-футболу среди ветеранов (питание спортсменов 5 600,00 руб.);

-  покупка наградного материала (вкладыши, таблички на кубки 3 552,00 руб.);

- проведение районного турнира по баскетболу (денежные призы 15 000,00 руб.);

- проведение районного турнира по волейболу среди женских команд (денежные призы 15 000,00 руб.);

- проведение районного турнира по волейболу среди мужских команд (денежные призы 15 000,00 руб.);

- участие открытом первенстве города Саянка по лыжным гонкам (питание спортсменов 1 750,00 руб.);

- проведение районного турнира по ринк-бенди среди мужских команд «Аларского района» (денежные призы 24 000,00 руб.);

- участие сборной команды Аларского района в Новогодней спартакиаде среди инвалидов п.Залари (питание спортсменов 1 400,00 руб.);

- участие сборной команды Аларского района ринк-бенди (питание спортсменом 8 400,00 руб.;

- участие сборной команды Аларского района по лыжным гонкам «Открытии лыжного сезона» г.Черемхово  (питание спортсменов 1750,00 руб.);

- проведение турнира по зимнему футболу (денежные призы 15 000,00 руб.);

- участие сборной команды по ринк-бенди среди мужских команд в п.Усть-Ордынском (приобретение ГСМ 10 331,57 руб.).

2. Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Молодежная политика в Аларском районе» на 2020-2026 годы» за 2023 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной молодежной политики | чел. | 400 | 400 | 0 | 0 |
| Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи | % | 7,2 | 7,0 | -0,2 | -0,2 |
| Количество действующих клубов, патриотических объединений | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений | ед. | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Количество мероприятий патриотической направленности, проведенных на территории района | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи, проведенных на территории района | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Численность молодежи, вовлеченных в реализацию мероприятий по профилактике социально-негативных явлений | чел. | 370 | 370 | 0 | 0 |
| Численность молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, вовлеченной в общественную жизнь района | чел. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Увеличение количества детей, отдохнувших в ВДЦ, областных лагерях | чел. | 3 | 2 | -1 | -1 |
| Увеличение количества мероприятий, проведенных в ДОЛ «Мечта» | чел. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -1,2 |

Общие затраты из районного бюджета составили 266,2 тыс. рублей.

Выполнена на 100,0%.

Перечень подпрограммных мероприятий:

- Основное мероприятие - создание условий для духовно-нравственного воспитания, творческого развития, гражданского и патриотического становления молодежи, поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи – 226 200, 00 руб.

- проведение мероприятий патриотической направленности, проведение акции «Георгиевская ленточка» (приобретение цветов 4000,00 руб.);

- организация и проведение праздника День народного единства (приобретение сертификатов, сувениров, составление макеты 1652,00 руб.);

- выезд школьников МБОУ Бахтайской СОШ в квест комнату «Демоны молодости», привлечение автомобиля для доставки школьников в г. Иркутск;

- создание условий для участия молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности (приобретение хозяйственных товаров 15658,00 руб.);

- создание условий для духовно – нравственного воспитания, творческого развития, гражданского и патриотического становления молодежи, поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи (приобретение формы «Юнармия» 111 141,67 руб.);

- создание условий для духовно – нравственного воспитания, творческого развития, гражданского и патриотического становления молодежи, поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи (приобретение памятных подарков для «Мама года 2023» 10800,00 руб.);

- организация и проведение мероприятия ко Дню воина интернационалиста, создание условий для духовно – нравственного воспитания, творческого развития, гражданского и патриотического становления молодежи, поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи (приобретение сувенирной продукции, баннер 4 740,00 руб.);

- организация и проведение мероприятия, создание условий для духовно – нравственного воспитания, творческого развития, гражданского и патриотического становления молодежи, поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи (приобретение наградного материала 44 225,00 руб.);

- организация и проведение мероприятия «Мисс техникум 2023», создание условий для духовно – нравственного воспитания, творческого развития, гражданского и патриотического становления молодежи, поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи (приобретение подарков 1 979,89 руб.);

- организация и проведение мероприятия прием мэра Аларского района, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (приобретение цветов 9 000,00 руб.);

- приобретение футболок, кепок и печать на футболках и кепках 27 924,00 руб.

- Основное мероприятие - создание условий для участия молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности (приобретение футболок для волонтеров 40 000,00 руб.);

3. Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Молодым семьям доступное жилье в Аларском районе на 2020-2026 годы» за 2023 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Шт. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  | 4 | 4 | 0 | 0 |

Общие затраты бюджета составили 2880,1 тыс. рублей.

Выполнена на 100%.

Перечень подпрограммных мероприятий:

-  предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий участнику подпрограммы – 2880,1 тыс.  рублей. (809,9 рублей из местного бюджета, 1583,3 тыс. рублей из областного бюджета и 486,9 тыс. руб. из федерального бюджета).

РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

(Постановление мэра Аларского района от 23.10.2019 г. №748-П)

Муниципальная программа

«Развитие системы образования в Аларском районе на 2020-2026 ГОДЫ» за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Аларском районе на 2020-2026 годы» утверждена постановлением администрации  муниципального образования  Аларский район от 23.10.2019Г. №748-П.

Целью программы является развитие системы образования в Аларском районе, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, интеллектуального, физического развития обучающихся и воспитанников.

- Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании "Аларский район" на 2020-2026 гг.»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто в 2023 году | отклонение | Оценка в баллах |
| 1. Увеличение численности детей, получающих услуги дошкольного образования |
| 1.1 Количество мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте с 1 до 7 лет | чел. | 1100 | 1047 | -53 | -53 |
| 2 . Создание условий для реализации требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования |
| 2.1. Количеств педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку. | чел. | 45 | 16 | -29 | -29 |
| 3. Внедрение вариативных форм дошкольного образования |
| 3.1. количество детей в возрасте с 1 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги в вариативных формах организации дошкольного образования | чел | 1022 | 922 | -100 | -100 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -182 |

В рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании "Аларский район" на 2020-2026 годы» учтены расходы на содержание дошкольных образовательных организаций на сумму 214 млн. 310,4 тыс. рублей  из них:

за счет средств районного бюджета –13 млн. 121,7 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета –201 млн. 188,7 тыс. рублей.

Перечень реализованных подпрограммных мероприятий

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Создание условий в дошкольных образовательных организациях для организации образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | 214 310,5 |
| 1 | Основное мероприятие-обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 12 873,8 |
| 1.1 | Расходы на заработную плату с начислениями за счет средств районного бюджета | 363,2 |
| 1.2 | Расходы на оплату прочих расходов (уплата налогов, сборов и иных платежей) | 354,5 |
| 1.3 | Мероприятия по осуществлению безопасных условий для осуществления деятельности образовательных организаций(расходы на оплату услуг дератизации, дезинсекции; прохождение медицинских осмотров сотрудников дошкольных образовательных организаций; оплата хоз. расходов; приобретение счетчиков; светодиодных ламп; коммунальные услуги; стиральной машины, линолеума, сервисное обслуживание терморобота, и др.) в т.ч.: | 12 156,1 |
|  | Расходы на питание воспитанников детских садов за счет районного бюджета: | 386,2 |
|  | льготной категории детей ( в т.ч.обеспечение горячим питанием детей, родители которых военослужащие участвующие в СВО) | 386,2 |
|  | Расходы на оплату коммунальных услуг (в т.ч. электроэнергия, водоснабжение, канализация, отопление) | 5 067,1 |
|  | Оплата медицинских осмотров работников общеобразовательных организаций | 701,5 |
| 2 | Осуществление полномочий субъектов РФ по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях: | 198 052,8 |
| 2.1 | Расходы на заработную плату с начислениями за счет средств субвенции | 197 125,8 |
| 2.2 | Учебные расходы (приобретение учебников, оргтехники, расходных материалов) за счет средств субвенции | 927,0 |
| 3 | Приобретение по перечню проектов народных инициатив из них за счет средств местного бюджета-247,9 тыс.руб., за счет средств областного бюджета-3 121,1 тыс.руб. в т.ч.: | 3 369,0 |
| 3.1 | Организация оснащения детскими уличными игровыми комплексами МБДОУ Кутуликский д/с №1 структурное подразделение Кутуликский д/с №2, №3, МБДОУ Идеальский д/с (за счет обл.бюджета-1 111,7 тыс.руб., за счет районного бюджета -88,3 тыс.руб.) | 1 200,0 |
| 3.2 | Приобретение и установка вытяжной вентиляции МБДОУ Зонский д/с , МБДОУ Идеальский д/с, МБДОУ Забитуйский д/с, МБДОУ Тыргетуйский д/с, МБДОУ Тыргетуйский д/с, МБДОУ Бахтайский д/с, МБДОУ Могоеновский д/с, МБДОУ Маломолевский д/с, МБДОУ Кутуликский д/с №4, МБДОУ Кутуликский д/с 1 за счет обл.бюджета-2 009,4 тыс.руб., за счет районного бюджета -159,6 тыс.руб.) | 2 169,0 |
| 4 | Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд | 14,8 |

- Муниципальная  подпрограмма  «Развитие системы общего образования в Аларском районе в 2020-2026 гг.»

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе в 2023 | Достигнуто в 2023 | отклонение | Оценка в баллах |
| 1 | Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья | % | 98,3 | 100 | +1,7 | +1,7 |
| 2 | Уровень соответствия образовательных программ ФГОС | % | 83 | 100 | +17,0 | +17,0 |
| 3 | Количество первоклассников, прошедших предшкольную подготовку в дошкольных образовательных учреждениях (группах) | чел. | 200 | 224 | +24 | +24 |
| 4 | Количество специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного образования. | чел. | 465 | 465 | 0 | 0 |
| 5 | Количество образовательных учреждений, в которых введены ФГОС общего образования | ед. | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 6 | Количество учащихся начальной ступени общего образования, обучающихся на начальной ступени по новым стандартам. | чел. | 1370 | 1168 | -202 | -202 |
| 7 | Количество учащихся основной ступени общего образования по новым стандартам | чел. | 1280 | 1535 | +255 | +255 |
| 8 | Количество учащихся старшей ступени общего образования по новым стандартам | чел. | 225 | 163 | -62 | -62 |
| 9 | Количество образовательных учреждений, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС | ед. | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 10 | Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебной литературой в соответствии с ФГОС начального общего образования, от общего количества образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 11 | Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, от общей численности детей школьного возраста | % | 60 | 52,62 | -7,3 | -7,3 |
| 12 | Доля детей-инвалидов, обучающихся на дому, получающих образование по основным и дополнительным программам в дистанционной форме, от общего числа детей-инвалидов на дому | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации по новым адресным моделям и программам повышения квалификации и имевшим возможность выбора, от общей численности педагогических работников | % | 60 | 90 | +30 | +30 |
| 14 | Доля выпускников, освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования | % | 100 | 97,7 | -2,3 | -2,3 |
| 15 | Количество образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга | % | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 16 | Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в т. ч. ИКТ) в профессиональной деятельности, от общей численности учителей | % | 80 | 100 | +20 | +20 |
|  | Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +74,1 |

В рамках подпрограммы «Развитие системы общего образования в Аларском районе на 2020-2026 годы» произведены расходы на содержание  образовательных  организаций общего образования на сумму 733 млн.151,3 тыс. рублей, из них:

за счет средств муниципального бюджета – 74 млн. 068,4 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета –590 млн. 012,6 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета 69  млн. 070,3 тыс. рублей.

Перечень реализованных подпрограммных мероприятий

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление полномочий по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | 62 757,5 |
| 1.1 | Расходы на оплату прочих расходов (уплата налогов, сборов и иных платежей) | 1 294,5 |
| 1.2 | Мероприятия по осуществлению безопасных условий для осуществления деятельности образовательных организаций (обучение сотрудников по охране труда, страхование ОСАГО, оплата за предрейсовые осмотры водителей и т.д.) в т.ч.: | 61 463,0 |
|  | Расходы на оплату коммунальных услуг (в т.ч. электроэнергия, водоснабжение, канализация) | 32 220,7 |
|  | Оплата медицинских осмотров работников общеобразовательных организаций | 2 389,6 |
|  | Оплата предрейсового и после рейсового медицинского осмотра водителей автобуса | 717,1 |
|  | приобретение горюче-смазочных материалов для перевозки обучающихся в течение учебного года | 7 065,1 |
|  | приобретение запасных частей и шин для школьных автобусов | 2 533,8 |
|  | подготовка учебных кабинетов «Точка роста» МБОУ Иваническая СОШ, МБОУ Маниловская СОШ | 580,7 |
|  | комплет столы стулья в столовую ( 19 шт.) | 380,3 |
|  | подготовка технического заключения по обследованию здания | 888,1 |
| 2 | Основное мероприятие - софинансирование на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования МБОУ Алятская СОШ, МБОУ Бахтайская СОШ), МБОУ Иваническая СОШ, МБОУ Тыргетуйская СОШ (за счет обл.бюджета-1 116,0 тыс.руб., за счет районного бюджета -84,0 тыс.руб.) | 1 200,0 |
| 3 | Основное мероприятие – приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области (за счет обл.бюджета-1 383,9тыс.руб., за счет районного бюджета -104,2тыс.руб.) | 1 488,1 |
| 4 | Основное мероприятие: осуществление полномочий субъектов РФ по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | 551 590,8 |
| 4.1 | Расходы на заработную плату с начислениями за счет средств субвенции | 545 756,8 |
| 4.2 | Учебные расходы (приобретение учебников, оргтехники, расходных материалов) | 5 834,0 |
| 5 | Приобретение по перечню проектов народных инициатив из них за счет средств местного бюджета-226,3тыс.руб., за счет средств областного бюджета-2 848,7 тыс.руб. в т.ч.: | 3 075,0 |
| 5.1 | организация оснащения дизельной электростанцией "Север" МБОУ Тыргетуйская СОШ (за счет обл.бюджета-2 026,5 тыс.руб., за счет районного бюджета -161,0 тыс.руб.) | 2 187,5 |
| 5.2 | устройство эвакуационного выхода из помещения спортзала МБОУ Табарсукская СОШ (за счет обл.бюджета-126,9 тыс.руб., за счет районного бюджета -10,1 тыс.руб.) | 137,0 |
| 5.3 | приобретение и монтаж септиков МБОУ Маниловская СОШ (за счет обл.бюджета-79,7 тыс.руб., за счет районного бюджета -6,3 тыс.руб.) | 86,0 |
| 5.4 | организация оснащения мебелью для столовой МБОУ Кутуликская СОШ (за счет обл.бюджета-96,8 тыс.руб., за счет районного бюджета -7,7 тыс.руб.) | 104,5 |
| 5.5 | организация оснащения кабинками туалетных комнат МБОУ Кутуликская СОШ (за счет обл.бюджета-518,8 тыс.руб., за счет районного бюджета -41,2 тыс.руб.) | 560,0 |
| 6 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в МО "Аларский район" в Иркутской области (за счет средств федерального бюджета -9 911,8 тыс.руб., областного бюджета–3 304,0 тыс.руб., софинансирование – 994,7 тыс. руб.) | 14 210,5 |
| 7 | Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов (за счет средств областного бюджета –1 535,5тыс.руб., софинансирование –115,6 тыс. руб.) | 1 651,1 |
| 8 | Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов | 569,8 |
| 9 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях Аларского района (за счет средств районного бюджета-489,6тыс.руб., за счет средств областного бюджета-6 504,4 тыс.руб.) | 6 994,0 |
| 10 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (расходы на оплату бесплатного горячего питания) | 10 439,5 |
| 11 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области (федеральный бюджет) | 29 608,5 |
| 12 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных образовательных организациях Иркутской области(за счет средств федерального бюджета -1 179,0 тыс.руб., областного бюджета–356,1 тыс.руб.) | 5 043,2 |
| 13 | Осуществление местным бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках Государственной программы РФ "Развитие образования"(за счет средств районного бюджета-2651,6тыс.руб., за счет средств федерального и областного бюджета-35 226,8 тыс.руб.) | 37 878,4 |
| 14 | Основное мероприятие - капитальный ремонт МБОУ Бахтайская СОШ( за счет районного бюджета) | 6 645,0 |

3. Муниципальная подпрограмма «Предоставление дополнительного образования учащимся в образовательных организациях муниципального образования «Аларский район» на 2020 – 2026 гг.»

Целевые индикаторы и показатели результативности реализации Подпрограммы

|  | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы | Ед. изме рения | Значение целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка 2022 года | По прог рамме за 2023 | Достиг нуто в 2023 | Откло нение |
| 1. | Количество учреждений дополнительного образования детей | Ед. | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2.1 | Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | Ед. | 1630 | 1635 | 1508 | -127 |
| 2.2 | Количество муниципальных массовых мероприятий | Ед. | 65 | 67 | 92 | +25 |
| 3.1 | Количество участников муниципальных массовых мероприятий | Ед. | 1850 | 1920 | 3587 | +1667 |
| 3.2 | Количество семинаров, круглых столов по проблемам предупреждения безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних учащихся | Ед. | 2 | 2 | 0 | -2 |
| 4.1 | Количество исследовательских конкурсов и мероприятий среди учащихся и педагогов | Ед. | 17 | 17 | 14 | -3 |
| 5.1 | Оснащение необходимым оборудованием учреждения дополнительного образования детей | Ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +1560 |

В рамках подпрограммы «Предоставление дополнительного образования учащимся в образовательных организациях муниципального образования «Аларский район» на 2020-2026 годы» произведены расходы на сумму  37 млн. 938,5 тыс.рублей, из них:

за счет средств муниципального бюджета –31 млн. 377,6тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 6 млн. 560,9 тыс. рублей.

Перечень реализованных подпрограммных мероприятий

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям; обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 31 377,6 |
| 1.1 | Реализация направлений расходов мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы МО "Аларский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления, в т.ч.: | 27 425,6 |
| 1.1.1 | Расходы на заработную плату с начислениям | 27 003,7 |
| 1.1.2 | Расходы на оплату прочих расходов (уплата налогов, сборов и иных платежей) | 421,9 |
| 1.2 | Мероприятия по осуществлению безопасных условий для осуществления деятельности образовательных организаций (обучение сотрудников по охране труда, страхование ОСАГО, оплата за предрейсовые осмотры водителей, техосмотр автотранспорта, косметический ремонт помещений, приобретение запчастей, оплата за услуги связи и т.д.) | 3 952,0 |
|  | оплата медицинских осмотров работников организаций дополнительного образования | 144,0 |
|  | расходы на оплату коммунальных услуг: | 1 093,5 |
|  | в т.ч электроэнергия | 1 066,9 |
|  | в т.ч. водоснабжение, канализация | 26,6 |
|  | расходы на текущий ремонт | 1 247,1 |
|  | подготовка технического заключения по обследованию здания | 73,3 |
|  | участие в районных и областных мероприятиях(ГСМ, грамоты, канцелярия)(МБОУ ДО РДДТ, МБОУ ДО «Спортивная школа «Олимп» п.Кутулик») | 210,7 |
| 2 | Субсидии местным бюджетам на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области (заработная плата) | 6 546,2 |
| 3 | Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд (МБОУ ДО РДДТ) | 14,7 |

4. Муниципальная подпрограмма «Развитие массового детско-юношеского спорта в общеобразовательных организациях Аларского района

на 2020 - 2026 годы»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто в 2023 | Отклонение | Оценка балла |
| Охват детей и подростков, занимающихся массовым спортом | ед | 630 | 623 | -7 | -7 |
|  | % | 55,2 | 98,8 | +43,6 | +43,6 |
| Охват занятости массовым спортом подростков, состоящих на профилактическом учете | ед | 65 | 15 | -50 | -50 |
| Снижение заболеваемости детей и подростков | % | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Оснащение спортивным инвентарем, оборудованием | % | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -13,4 |

*количество детей состоящих на профилактическом учете в 2023 году 71 человек.

В  рамках подпрограммы «Развитие массового детско-юношеского спорта в общеобразовательных организациях Аларского района на 2020-2026  годы»произведены расходы на организацию и проведение  соревнований  по отдельным видам спорта на общую сумму 780,2 тыс.рублей, из них:

за счет средств районного бюджета –780,2 тыс. рублей.

Организация соревнований  по отдельным видам спорта (МБОУ ДО «Спортивная школа «Олимп» п.Кутулик») (ГСМ, медали, грамоты, канцелярия, наградной материал):

Вольная борьба:

- VII традиционного турнира по вольной борьбе памяти Мастера спорта СССР Хамаганова Н.П., с.Обуса;

- Турнир по вольной борьбе 100 лет ЦСКА, г. Иркутск;

- Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек до 16 лет, г.Улан-Удэ;

- Традиционный открытый турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек 2008 г.р. и младше памяти Ж.Е.Тулаева, п.Аршан;

- Второй региональный турнир по вольной борьбе, г.Иркутск;

- Региональный турнир по вольной борьбе памяти И.А.Митрофанова,  г.Тулун;

Футбол:

- Первенство  округа среди юношей 2005 г.р., п.Усть-Ордынский;

- Открытый первенство ДЮСШ по футболу, посвященное Дню Победы в ВОВ, п.Забитуй;

-Зимнее первенство по футболу, г.Иркутск;

-Турнир по мини-футболу, г.Саянск;

-Открытое Первенство по футболу среди юношей  2010 – 2011 г.р. посвященное Дню Победы в ВОВ, г.Саянск.

Стрельба из классического лука:

- Сборная команда по стрельбе из лука завоевала кубок на турнире, п.Оса;

- Турнир по стрельбе из бурятского лука, п.Новонокутск.

Шашки:

- Кустовые соревнований  по шашкам , п.Кутулик;

- Товарищеская встреча по шашкам, п.Кутулик.

Волейбол:

-Турнир  по волейболу среди девушек на кубок председателя Законодательного собрания Аларского района А.Г.Попика в п.Забитуй (65 участников 6 команд: г.Ангарск, г.Иркутск, с.Забитуй, с.Михайловка, с.Бахтай, с.Хадахан);

- Товарищеская  встреча и мастер-класс в с.Михайловка Черемховского района.

Лыжные гонки:

- Открытие сезона по лыжным гонкам   и зачет ГТО среди  5-11кл., с. Иваническое ;

- Соревнования  по лыжным гонкам  и зачет ГТО среди  2-4кл., в  п.Кутулик ;

- Соревнования по лыжным гонкам, г.Усолье – Сибирское ;

- Соревнования по лыжным гонкам, п.Листвянка;

- Байкальский горный марафон, (56 км Голоустненской трассы).

Настольный теннис:

-Соревнования по настольному теннису среди девушек, п.Кутулик ;

-Второй этап открытого турнира за переходящий  кубок  ДЮСШ  по настольному теннису среди школьников.

- Соревнования по настольному теннису ,Иркутский район  п. Урик.

Тяжелая атлетика:

- Соревнования по гиревому спорту, п.Бохан;

- Первенство Иркутской области по гиревому спорту, г.Шелехов ;

- Всероссийский турнир  по гиревому спорту на призы ЗМС России  С.Т. Леонова, г.Улан-Удэ;

- Открытый турнир по гиревому спорту имени Дмитриева Х.Н. на призы главы администрации МО «Люры», д.Люры Баяндаевского района.

Хоккей:

- Открытый турнир по хоккею с мячом на призы «Саянского бройлер», г.Саянск.

Бокс:

- Первенство Черемховского района по боксу среди юношей по четырем возрастным    группам.2013-2014 г.р., 2011-2012 г.р., 2009-2010 г.р.;

- Городской турнир по боксу в г. Усолье - Сибирское, посвященный Дню Победы в ВОВ среди юношей 2011-2012 г.р., 2013 -2014 г.р., 2009 – 2010 г.р.;

- Межрайонный турнир по боксу, п.Еланцы;

- Межмуниципальный турнир по боксу среди юношей на призы Федерации бокса г.Зимы и г.Саянска, г.Зима;

- Открытый традиционный турнир по боксу «Балаганский острог»;

- Областной турнир по боксу среди юношей 2010 – 2011 г.р., 2008 – 2009 г.р., г.Саянск.

5. Муниципальная подпрограмма «Повышение эффективности  управления

МКУ «Комитет по образованию» на 2020 - 2026 годы»

Реализация предусмотренных Подпрограммой мероприятий способствовала сохранению и развитию муниципальной системы образования, укреплению  учебно-методической, материально-технической базы образовательных организаций, качественному обновлению содержания  образования  в  целом,  улучшению  уровня  обучения  и  воспитания.

В рамках муниципальной  подпрограммы «Повышение эффективности  управления МКУ «Комитет по образованию» на 2020-2026 годы» произведены расходы на содержание методического кабинета в общем объеме 32 млн. 893,4 тыс. рублей из них:

за счет средств районного бюджета – 28 047,4 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета –4 846,0 тыс. рублей.

Перечень реализованных подпрограммных мероприятий

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений в целях исполнения основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Аларский район" | 32 893,4 |
| 1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (в т.ч. заработная плата): | 21 964,7 |
|  | Расходы на заработную плату с начислениями | 21 964,7 |
| 2 | Субсидии местным бюджетам на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомоготельному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области (Заработная плата) | 4 801,8 |
| 3 | Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд (в т.ч. расходы на оплату коммунальных услуг, приобретение оргтехники, оплата хоз.расходов, запасных частей на автотранспорт,комплектующих материалов,установка теплосчетчика, ГСМ и др.) в т.ч: | 3 738,3 |
|  | Расходы на оплату коммунальных услуг: | 606,1 |
|  | в т.ч электроэнергия | 150,0 |
|  | в т.ч отопление | 448,1 |
|  | в т.ч. водоснабжение | 8,0 |
|  | Организация и проведение мероприятий по МКУ «Комитет по образованию» («Воспитатель года» «Форум образования», «Учитель года» и т.д.) (ГСМ, концелярские товары, сувенирная продукция) | 639,0 |
| 4 | Расходы на оплату прочих расходов (уплата налогов, сборов и иных платежей) | 143,0 |
| 5 | Текущие расходы образовательных организаций в т.ч.: | 1 829,2 |
|  | проведение независимой оценки качества условий, оказания услуг в образовательных организациях | 89,6 |
|  | Приобретение канцелярских товаров для первоклассников | 238,0 |
|  | приобретение материалов и оборудования для водоснабжения ОО | 112,2 |
|  | Слив нечистот | 95,4 |
|  | приобретение строительных материалов для ОО (кирпич, профлист,песок) | 107,2 |
|  | приобретение запчастей для ОО (запчасти, тосол, масло) | 678,9 |
|  | приобретение материалов, картриджей, пособий для ОГЭ (физике, химии) | 261,3 |

- Муниципальная подпрограмма «Одаренные дети в муниципальных общеобразовательных организациях Аларского района на 2020-2026 годы»

В рамках подпрограммы «Одаренные дети в муниципальных общеобразовательных организациях Аларского района на 2020-2026 годы»   мероприятия были запланированы на октябрь, но не проведены,  в связи с переносом сроков проведения регионального конкурса   с октября  2023 года на апрель 2024 года.

- Муниципальная подпрограмма «О сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка в Аларском районе на 2020-2026 годы»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто в 2023 | Отклонение | Оценка балла |
| Мероприятия для носителей бурятского языка, пропагандирующие необходимость знания родного языка | ед | 10 | 11 | +1 | +1 |
| Количество школьников | ед | 475 | 488 | +13 | +13 |
| Количество школьных кабинетов | ед | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Количество педагогов | ед | 10 | 11 | +1 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +15 |

По подпрограмме «О сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка в Аларском районе на 2020-2026 годы» произведены расходы на проведение  мероприятий ,  оплата проезда на второй межрегиональный съезд учителей бурятского языка г.Улан-Удэ, проведение  и организация  окружного мероприятия в МБОУ Ныгдинская СОШ.-75,0 тыс.руб.

- Муниципальная подпрограмма «Организация летнего отдыха и занятости обучающихся в Аларском районе на 2020 - 2026 гг.»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто в 2023 году | Отклонение | Оценка балла |
| Количество школьников, охваченных летним оздоровлением отдыхом | Ед. | 1100 | 1287 | +187 | +187 |
| Количество несовершеннолетних учащихся, состоящих на профилактическом учете, охваченных летним оздоровлением, отдыхом и трудоустройством | Ед. | 37 | 21 | -16 | -16 |
| Количество оздоровительных лагерей района оснащенных новым оборудованием | Ед. | 1 | 18 | +17 | +17 |
| Укрепление материально-технической базы лагеря | Ед. | 1 | 18 | +17 | +17 |
| Количество школьных пищеблоков оснащенных новой столовой и кухонной посудой | Ед. | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Снижение заболеваемости детей и подростков | % | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +205 |

Мероприятия Подпрограммы направлены на эффективную организацию летнего оздоровительного сезона для обучающихся Аларского района.

В  рамках подпрограммы «Организация летнего отдыха и занятости обучающихся в Аларском районе на 2020-2026 годы»

Общий объем расходов составил 15 млн. 718,2 тыс. рублей, из них:

за счет средств муниципального бюджета – 9 млн. 357,7 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 6 млн. 360,5 тыс. рублей.

Перечень реализованных подпрограммных мероприятий

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление полномочий по вопросам местного значения по молодежной политике и оздоровлению детей: МБУ ОЛ «Мечта» им. В.В.Кузина (коммунальные расходы, заработная плата и начисления на нее, уплата налогов, сборов и иных платежей и т.д.) | 3 350,5 |
| 2 | Субсидии местным бюджетам на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области (заработная плата) | 625,0 |
| 3 | Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципального образования Аларский район по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований "Аларского района"общую сумму 3 776,6тыс.руб.( за счет обл.бюджета-3 512,2тыс.руб., за счет районного бюджета -264,4 тыс.руб.). | 3 776,6 |
| 4 | Организация работы по трудоустройству в летний период несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, за счёт открытия временных рабочих единиц (кол-во 105 чел.) | 483,4 |
| 5 | Подготовка к летнему оздоровительному сезону ОЛ «Мечта» имени В.В.Кузина (водолазные работы, анализ воды, хозяйственные расходы, поверка весов, перезарядка огнетушителей, аккарицидная и ларвицидная обработка, медикаменты, моющие средства, расходы на культмассовые мероприятия, хоз.инвентарь, приобретение посуды, анализ воды приобретение краски, медосмотр работников, ГСМ и др.) | 1 467,0 |
| 6 | Укрепление материально - технической базы МБУ ОЛ "Мечта" им. В.В.Кузина.(за счет районного бюджета -3 625,0 тыс.руб.). | 3 625,0 |
| 7 | Основное мероприятие - осуществление расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения для организации отдыха детей в каникулярное время, на укрепление материально - технической базы (за счет обл.бюджета-2 223,3тыс.руб., за счет районного бюджета -167,4 тыс.руб.). | 2 390,7 |

В рамках подпрограммы "Горячее питание в образовательных организациях  Аларского района на 2020-2026 годы" произведены расходы на общую сумму 287,5 тыс.рублей.

- Муниципальная подпрограмма «Горячее питание в образовательных организациях Аларского района на 2020 – 2026 гг.»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто в 2023 году | отклонение | Оценка в баллах |
| 1.1. Повышение доступности качественного питания для более широкого контингента школьников |
| 1.1.1 Динамика обеспечения школьников горячим питанием | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.2. Повышение качества и безопасности школьного питания |
| 1.2.1 Обеспечение качества и безопасности питания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Выполнение требований СанПиН | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| Снижение заболеваемости детей и подростков | % | На 3,0 | На 3,0 | 0 | 0 |
| 1.3. Улучшение материально-технической базы пищеблоков |
| 1.3.1 Оснащение технологическим оборудованием школьных столовых | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Объем финансирования |
| 1.4.1.Приобретение и монтаж технологического и холодильного оборудования школьных пищеблоков | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Софинансирования расходных обязательств на закупку оборудования для оснащения производственных помещений столовых общеобразовательных организаций (Бюджет района) | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Субсидии местным бюджетам на закупку оборудования для оснащения производственных помещений столовых общеобразовательных организаций (Областной бюджет) | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.Приобретение кухонного инвентаря и посуды | тыс.руб. | 287,5 | 287,5 | 0 | 0 |
| 1.4.3.Приобретение мебели для столовой | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.4.5.Прохождение обучающих семинаров с категориями работников, занятых в сфере питания школьников, проведение школьных, районных этапов конкурса | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.4.6.Проведение акарицидной обработки территорий | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 0 |

Цель: развитие системы организации школьного питания, отвечающей современным требованиям СанПиН.

В рамках подпрограммы "Горячее питание в образовательных организациях  Аларского района на 2020-2026 годы" произведены расходы на общую сумму 287,5 тыс.рублей.

Перечень реализованных подпрограммных мероприятий

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Произведены расходы: на приобретение посуды и кухонного инвентаря для общеобразовательных организаций (для ДОУ-105,0 тыс.руб.;структурных подразделений детских садов-82,5 тыс.руб.; ОО-100,0 тыс.руб.) | 287,5 |

РАЗДЕЛ «ЖКХ, СТРОИТЕЛЬСТВО»

Отчет об исполнении муниципальных подпрограмм

муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2023-2026 годы» за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2023-2026 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования «Аларский район» от 10.11.2022 г. №884-П, с  изменениями от 05.06.2023 г. №476-П. Программа включает 6 муниципальных подпрограмм.

Общая сумма финансирования за 2023 год составляет 92 402,30 тыс.руб.:

за счет средств областного бюджета 67 441,00  тыс. рублей;

за счет средств районного бюджета 24 961,30 тыс. рублей.

Освоено 96,4% от плана.

- Отчет об исполнении муниципальной подпрограммы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Аларский район» на 2023-2026 годы»

Всего в бюджете района по подпрограмме было запланировано на мероприятия 2023 года 45 740,70 тыс. рублей.

В соответствии с целями подпрограммы в течение срока ее реализации предполагалось осуществить следующие основные мероприятия:

1. Государственная регистрация прав собственности на внутрипоселенческие автомобильные дороги и земельные участки под ними;

2. Содержание автомобильных дорог общего назначения;

3. Капитальный ремонт автомобильных дорог;

4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Фактически по данным направлениям профинансировано из бюджета района и областного бюджета  в 2023 году 44 538,8 тыс. руб. (97,4% от плана):

- Государственная регистрация прав собственности автомобильных дорог местного значения 2,4 км.  – 60,0 тыс.руб;

- Очистка дорог от снега, содержание дорог  – 1044,0 тыс. руб.;

- Капитальный ремонт автомобильной дороги Нарены-Омулевка – 424,0 тыс.руб.;

- Реконструкция автомобильной дороги Шапшалтуй-Угольная – 43010,8 тыс.руб.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Капитальный ремонт | км | 0 | 1 | +1 | +1 |
| Изготовление ПСД на капитальный ремонт дорог | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки под ними | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Профилирование дорог | км. | 30 | 25 | -5 | -5 |
| Отчистка муниципальных дорог от снега | км. | 30 | 40 | +10 | +10 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +6 |

- Отчет об исполнении муниципальной подпрограммы

«Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения Аларского района на 2023-2026 годы»

Всего в бюджете района по подпрограмме было запланировано на мероприятия 2023 года 339,3 тыс. рублей.

В соответствии с целями подпрограммы в течение срока ее реализации проведены следующие основные мероприятия по направлениям:

1. Приобретение и замена старых окон на окна ПВХ соответствующим современным стандартам на объектах дошкольного и школьного образования.

2.Замена ламп накаливания на энергосберегающие в дошкольных учреждениях.

Фактически по данным направлениям профинансировано из бюджета района в 2023 году 335,6 тыс. руб.:

Исполнение подпрограммы – 98,9%.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество замененных окон | ед. | 30 | 7 | -23 | -23 |
| Количество замененных ламп | ед. | 50 | 90 | +40 | +40 |
| Количество установленных приборов учета | ед. | 2 | 0 | -2 | -2 |
| Количество обученных специалистов | ед. | 3 | 0 | -3 | -3 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +12 |

- Отчет об исполнении муниципальной подпрограммы

«Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства» на 2023-2026 годы»

При формировании бюджета муниципального образования «Аларский район»  объем финансирования на реализацию мероприятий предусмотрен в сумме 24 040,7 тыс. рублей.

В соответствии с целями подпрограммы в течение срока ее реализации предполагалось осуществить следующие основные мероприятия:

1. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования;

2. Строительство дошкольных учреждений;

3. Экспертиза на строительство дошкольных учреждений;

4. Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МБУК «МЦБ им. А.В. Вампилова» культуры Аларского района, Экспертиза ПСД кап.Ремонта  МЦБ им. А.В. Вампилова;

5. Капитальный ремонт учреждений общего образования.

Фактически по данным направлениям профинансировано из бюджета района в 2023 году 21 967,5 тыс. руб.;

- Капитальный ремонт здания МБУК «МЦБ им.А.В. Вампилова» - 16552,5 тыс.руб.;

- Инструментальное обследование на капитальный ремонт спортзала МБОУ Забитуйская СОШ – 245,0 тыс. рублей;

- Инструментальное обследование на капитальный ремонт спортзала МБОУ Зонская СОШ– 230,0 тыс. рублей;

-  Экспертиза на капитальный ремонт спортзала школы в с. Зоны – 24,9  тыс. рублей;

-  ПСД на капитальный ремонт Кутуликская СОШ – 1 255,0 тыс. рублей;

- Экспертиза на капитальный ремонт спортзала школы в п. Забитуй –37,9 тыс. рублей;

-  ПСД на капитальный ремонт спортзала Забитуйская СОШ – 280,0 тыс. рублей;

-  ПСД на капитальный ремонт спортзала Зонская СОШ – 280,0 тыс. рублей;

- Пересчет ПСД на строительство Идеальская СОШ – 600,0 тыс.р.;

- Экспертиза на на строительство Идеальская СОШ – 89,6 тыс. рублей;

- Пересчет ПСД на строительство ФОК п.Кутулик – 600,0 тыс.руб.;

- Экспертиза на строительство ФОК в п. Кутулик – 42,8 тыс. рублей

и т.д.

Исполнение подпрограммы – 91,4%.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество разработанной проектной, сметной документации с положительным заключением | ед. | 4 | 6 | +2 | +2 |
| Количество построенных объектов общеобразовательных учреждений | ед. | 2 | 0 | -2 | -2 |
| Количество объектов в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 0 |

- Отчет об исполнении муниципальной подпрограммы

«Подготовка объектов коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду в муниципальном образовании «Аларский район» на 2023-2026 годы»

Всего в бюджете района по подпрограмме было запланировано на мероприятия 2023 года 11 251,2 тыс. рублей.

В соответствии с целями подпрограммы в течение срока ее реализации предполагалось осуществить следующие основные мероприятия:

1. Приобретение оборудования и материалов аварийно-технического запаса, текущие ремонты школьных и дошкольных учреждений, подвоз угля;

2.Ремонт электропроводки и освещения и обслуживание резервных источников электроснабжения на объектах;

3. Закупка товаров работ услуг в целях капитального ремонта  муниципального имущества;

Фактически по данным направлениям профинансировано из бюджета района в 2023 году 11 241,2 тыс. руб.:

- Приобретение оборудования и материалов для АТЗ, текущие ремонты школьных и дошкольных учреждений, подвоз угля – 10760,6 тыс.руб.;

- Ремонт электропроводки и освещения на объектах дошкольного и школьного образования – 16,0 тыс.руб.;

- Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госуд. (муниципального) имущества образовательных учреждений – 464,6 тыс.руб.

Исполнение подпрограммы – 99,9%

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество замененного оборудования | ед. | 2 | 4 | +2 | +2 |
| Количество реконструируемых объектов | ед. | 1 | 0 | -1 | -1 |
| Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 82 | 80 | -2 | -2 |
| Приобретение материалов | % | 80 | 80 | 0 | 0 |
| Количество обслуженных резервных источников электроэнергии | Ед. | 3 | 0 | 0 | -3 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -4 |

- Отчет об исполнении муниципальной подпрограммы

«Комплексное развитие сельских территорий Аларского района на 2023-2026 годы»

Всего в бюджете района по подпрограмме было запланировано на мероприятия 2023 года 7 940,6 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет - 2011,4 тыс. руб., областной бюджет 5929,2 тыс. руб.

В соответствии с целями подпрограммы в течение срока ее реализации проведены следующие основные мероприятия по направлениям:

1. Строительство приобретение жилья, предоставляемого молодым специалистам по договору найма жилого помещения;

2. Разработка проектной документации для строительства индивидуальных жилых помещений, услуги по экспертному исследованию проектной документации на строительство жилых домов;

3. Технологическое присоединение к электрическим сетям для строительства домов по найму;

Фактически по данным направлениям профинансировано и освоено в 2023 году 7 805,9 тыс.руб., в том числе:

- проведение экспертизы ПСД на строительство индивидуальных жилых домов – 800,0 тыс.руб.;

- строительство 2-х индивидуальных домов в п.Кутулик и с.Зоны – 6926,6 тыс.руб.;

- на подключение к электрическим сетям домов «Жилье по найму» в с.Зоны, в п.Кутулик – 79,3 тыс.руб.

Исполнение 98,3%.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | кв.м. | 1300 | 2697 | +1397 | +1397 |
| Сокращение общего числа, нуждающихся в улучшении жилищных условий | ед. | 24 | 6 | -18 | -18 |
| Ввод (приобретение) жилья для молодых специалистов по договору найма | кв.м. | 360 | 114 | -246 | -246 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +1133 |

Отчет об исполнении муниципальной подпрограммы

«Охрана окружающей среды в Аларском районе» на 2023- 2026 годы»

Всего в бюджете района по подпрограмме было запланировано на мероприятия 2023 года 6 517,0 тыс. рублей, в том числе 395,3 тыс. руб. – районный бюджет, 6121,7 тыс. руб. – областной бюджет.

В соответствии с целями подпрограммы в течение срока ее реализации  запланировано проведение следующих основных мероприятий по направлениям:

1. Изготовление средств наглядной агитации на тему охраны окружающей среды и благоустройству

2. Премирование победителей экологических конкурсов на тему охраны окружающей среды

3. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками

4. Мероприятие по сбору, транспортированию и утилизации(захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированной свалки с месторасположением Иркутская область, Аларский район, МО «Ангарский» окраина восточной стороны п.Быкова возле р. Ангара

Фактически по данным направлениям и мероприятиям профинансировано и освоено в 2023 году 6 513,3 тыс.руб.:

- премирование победителей экологических конкурсов на тему охраны окружающей среды  60,0 тыс. руб.;

- изготовление средств наглядной агитации на тему охраны окружающей среды и благоустройству – 10,0 тыс. руб.;

- ликвидация Свалки в п. Быково – 4647,8 тыс.руб.

- осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками – 1 795,5 тыс. руб. (областной бюджет).

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество участников экологического конкурса (участников) | ед. | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Количество изготовленных средств наглядной агитации на тему охраны окружающей среды (ед.) | ед. | 3 | 10 | +7 | +7 |
| Количество опубликованных материалов в СМИ на тему охраны окружающей среды (ед.) | ед. | 4 | 1 | -3 | -3 |
| Количество проведенных Проектно-изыскательских работ в целях строительства мусороперегрузочной станции с мусоросортировочным комплексом, с площадкой временного накопления в Аларском районе Иркутской области (ед.) | ед. | 1 | 0 | -1 | -1 |
| -количество реализованных мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированной свалки с месторасположением: Иркутская область, Аларский район, МО «Ангарский», окраина восточной стороны п. Быково возле р. Ангара (ед.) | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +3 |

РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРА»

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в Муниципальном образовании «Аларский район» на 2020-2026 годы»

(Постановление администрации МО «Аларский район» от 09.11.2021г. №683-п)

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Аларский район» на 2022-2026 годы» утверждена постановлением администрации МО «Аларский район» от 09.11.2021г. № 683-п.

Целью программы является развитие культуры и сохранение культурного наследия в Аларском районе.

Задачи:

- Создание условий для обеспечения населения Аларского района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.

- Организация доступа населения к информации путем совершенствования и модернизации деятельности МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова».

- Обеспечение условий для эффективного функционирования и развития муниципальной системы образования в сфере культуры и искусства МО «Аларский район»; укрепление материально-технической базы образовательного учреждения сферы культуры и искусства, включая оснащение его музыкальными инструментами и специальным современным оборудованием, обеспечивающим возможность эффективной реализации образовательных программ; удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном  художественном образовании.

- Сохранение культурного наследия района; создание условий для обеспечения доступности культурных ценностей различным социально-возрастным категориям граждан; обеспечение сохранности музейных фондов, расширение спектра услуг, оказываемых населению, повышение их качества и социальной роли.

- Оказание содействия учреждениям культуры Аларского района при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры.

В муниципальной программе действуют 5 муниципальных подпрограмм:

- Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения Аларского района на 2022-2026 годы».

- Муниципальная подпрограмма «Совершенствование и модернизация деятельности МБУК «МЦБ им. А.В. Вампилова» на 2022-2026 годы».

- Муниципальная подпрограмма «Реализация образовательных программ сферы культуры и искусства в Аларском районе на 2022-2026 годы».

- Муниципальная подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов на 2022-2026 годы».

- Муниципальная подпрограмма «Осуществление полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры на 2022-2026 годы».

На 2023 год в бюджете муниципального образования «Аларский район» было запланировано 76 732,7 тыс. рублей, из них фактический объем финансирования составил 76 724,5 тыс.рублей (99,9%), из них:

### За счет средств федерального бюджета – 226,6 тыс. руб.

### За счет средств областного бюджета – 5 062,1 тыс. руб.

### За счет средств местного бюджета – 71 435,8 тыс. руб.

В 2023 году бюджетные средства были направлены на культурно-досуговую деятельность; развитие народного творчества; развитие библиотечного и музейного дела; сохранение и развитие системы художественного образования; поддержку молодых дарований, в том числе путем введения современных информационных технологий и повышение качества проводимых районных фестивалей и праздников, патриотических акций

Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения Аларского района на 2022-2026 годы»

Главная задача подпрограммы: Создание условий для обеспечения населения Аларского района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры на базе культурно-досуговых учреждений, проведение культурно-массовых мероприятий

На 2023 год в бюджете муниципального образования «Аларский район» было запланировано 17 414,7 тыс. рублей, фактический объем финансирования составил 17 413,4 тыс.руб. (99,99)%, из них:

За счет средств федерального бюджета — 100,0 тыс.руб.

За счет средств областного бюджета – 4 658,4 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета – 12 655,0 тыс. руб.

Перечень подпрограммных мероприятий

| Наименование мероприятия подпрограммы | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Задача 1. Организация досуга жителей на базе культурно-досуговых учреждений и проведение культурно-массовых мероприятий |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности МБУК МКЦД | 11838,8 | 11837,5 | 99,99% |
| Основное мероприятие 1.2 Развитие и укрепление материально-технической базы МБУК МКЦД Мероприятие 1.2.1 Приобретение сценического оборудования. Мероприятие 1.2.2 Организация оснащения металлической сцены «Ферма»,(Реализация мероприятий Проекта народных инициатив) Мероприятие 1.2.3 Приобретение оргтехники (Денежное поощрение лучшим сельским учреждениям культуры) Мероприятие 1.2.4 Приобретение сценического оборудования, сценических костюмов (Субсидия на развитие домов культуры) Мероприятие 1.2.5 Организация оснащения уличным световым и звуковым оборудованием металлической сцены «Ферма»(Реализация мероприятий Проекта народных инициатив) | 5575,9 455,6 1935,0 104,2 2016,1 1065,0 | 5575,9 455,6 1935,0 104,2 2016,1 1065,0 | 100,0% |

Расходы на обеспечение деятельности МБУК МКЦД фактически составили 11 837,5 тыс.руб., из них:

на оплату труда работников учреждения — 9532,4 тыс.руб.,

на коммунальные услуги — 434,6 тыс.руб.,

на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 870,5 тыс. рублей, в т.ч. приобретение основных средств — 91,0 тыс.руб..

Расходы на развитие и укрепление материально-технической базы МБУК МКЦД фактически составили 5 575,9 тыс. руб., из них расходы:

приобретение сценического оборудования (экран) — 455,6 тыс.руб.,

организация оснащения металлической сцены «Ферма» - 1935,0 тыс.рублей и организация оснащения уличным световым и звуковым оборудованием металлической сцены «Ферма» - 1065,0 тыс.рублей в рамках реализации мероприятий Проекта народных инициатив,

Приобретение оргтехники (Денежное поощрение лучшим сельским учреждениям культуры) — 104,2 тыс.руб.,

Приобретение сценического оборудования, сценических костюмов (субсидия на развитие домов культуры) — 1065,0 тыс.руб.

Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонения | Оценка в баллах |
| Цель муниципальной программы. Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Аларском районе |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения населения Аларского района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности МБУК МКЦД |
| Процент поступивших обоснованных жалоб потребителей, по которому были приняты меры | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество мероприятий (конкурсы, смотры, Фестивали), в которых принял участие МБУК МКЦД | ед. | 11 | 38 | +27 | +27 |
| Количество специалистов, повысивших квалификацию | чел. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 67 | 112 | +45 | +45 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий | чел. | 12200 | 22154 | +9954 | +9954 |
| Мероприятие 1.2. Развитие и укрепление материально-технической базы МБУК МКЦД |
| Количество приобретенных сценических костюмов | шт. | 34 | 42 | +8 | +8 |
| Количество клубных формирований | ед. | 18 | 17 | -1 | -1 |
| Количество участников клубных формирований | чел. | 345 | 266 | -79 | -79 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +9954 |

В рамках выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения Аларского района на 2022-2026 годы» в 2023 году идет увеличение по показателю «Количество культурно-досуговых мероприятий», в связи с проведением юбилейных концертов образцового хореографического ансамбля «Найрамдал» и  мероприятий в рамках массовых проектов:

- «Веков связующая нить» (конкурсы, национальные игры, выставки, посвященные празднованию Белого месяца, календарно-обрядовый праздник Зоохэй наадан, фестиваль исполнителей эстрадной песни, цикл обменных концертов творческих коллективов учреждений культуры района «Край родной, ты мне так дорог»);

- «И помнит мир спасенный» (Митинги, фестивали, конкурсы чтецов, рисунков, Дни воинской Славы, День Героя Отечества):

- «Фестиваль Красно Солнышко» (фестивали творческих коллективов, выставки ДПИ «Аларский золотник», посиделки);

- фестиваль любительских театров «Солнце в аистовом гнезде» (мастер-классы по актерскому мастерству, вокалу, сценической речи, движению, вечер бардовской песни, молодежный КВН);

-муниципальные мероприятия, завоевавшие популярность среди жителей: выставки ДПИ, смотр-конкурс «Не стареют душой ветераны» смотр-конкурс «Фронтовая агитбригада «Во славу Победы», «Гуляй, Масленица!», «Сагаалган», «Сур-Харбан», фестиваль «Наследники традиций им. Е. Б. Бараевой», конкурс детских хореографических коллективов «Душой исполненный полет», реализация детского проекта «Робинзонада», славянский календарно-обрядовый праздник «Троица». Также проведены:

-развлекательные программы для школьников, студентов и взрослого населения (рождественские дискотеки, КВИЗы «Планета Земля», молодежный КВИЗ «Закрытая школа»  игровая программа «Разноцветное лето» и т.д.), показ спектакля Московского театра «Мюзик-Холл», показ 3-D фильмов и цирковых представлений  для детей.

За счет средств из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры были пошиты сценические славянские костюмы и приобретена обувь для детского образцового хореографического ансамбля «Найрамдал», костюмы «Дед Мороз», Снегурочка», 4 костюма ведущих, звуковая аппаратура.

Уменьшение количества клубных формирований и их участников связано с увольнением руководителя клубных формирований по театральному направлению.

##### В 2023 г. достигнуты следующие показатели:

Созданы условия для обеспечения населения Аларского района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры:

- Количество мероприятий (конкурсы, смотры, фестивали), в которых принял участие МБУК МКЦД составило 38 (345,5% к запланированному уровню)

- Количество культурно-массовых мероприятий составило 112 (167,2% к запланированному уровню)

- Количество участников культурно-массовых мероприятий составило 22154 человек (181,6% к запланированному уровню)

- Количество приобретенных сценических костюмов 42 (123,5% к запланированному уровню)

Муниципальная подпрограмма «Совершенствование и модернизация деятельности МБУК «МЦБ им. А.В. Вампилова» на 2022-2026 годы»

Главная задача подпрограммы: Организация доступа населения к информации, путем Совершенствования и модернизации библиотечного, библиографического и обслуживания населения

### На 2023 год в бюджете муниципального образования «Аларский район» было запланировано 13 931,2 тыс. рублей, из них фактический объем финансирования составил 13 931,2 тыс. руб. (100,0%), из них:

### За счет средств федерального бюджета – 76,6 тыс. руб.

### За счет средств областного бюджета – 25,5 тыс. руб.

### За счет средств местного бюджета – 13 829,1 тыс. руб.

Перечень подпрограммных мероприятий

| Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Задача 1. Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности МБУК МЦБ им.А.В.Вампилова | 13684,0 | 13684,0 | 100,0% |
| Основное мероприятие 1.2 Поддержка и модернизация центральных библиотек Аларского района Мероприятие 1.2.1 Приобретение стеллажей металлических Мероприятие 1.2.3 Комплектование книжного фонда (Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) | 247,3 137,3 110,0 | 247,3 137,3 110,0 | 100,0% |

Расходы по обеспечению деятельности МБУК МЦБ им.А.В. Вампилова фактически составили 13 684,0 тыс.руб., из них расходы:

- по оплате труда — 12 664,9 тыс.руб.,

- на коммунальные услуги — 346,8 тыс.руб.,

- на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 672,3 тыс. рублей, в т.ч.

- приобретение основных средств — 50,0 тыс.руб..

Расходы на поддержку и модернизацию центральных библиотек Аларского района фактически составили 247,3 тыс.руб., из них расходы:

- Приобретение стеллажей металлических — 137,3 тыс.руб.,

- Комплектование книжного фонда по Модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов — 110,0 тыс.руб.

Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонения | Оценка в баллах |
| Задача 2. Организация доступа населения к информации путем совершенствования и модернизации деятельности МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» |
| Мероприятие 2.1.Обеспечение деятельности МБУК МЦБ им. А.В. Вампилова |
| Количество периодических изданий поступивших в центральные библиотеки | Ед. | 36 | 44 | +8 | +8 |
| Количество изданных краеведческих материалов | Ед. | 5 | 2 | -3 | -3 |
| Количество проведенных мероприятий | Ед. | 55 | 132 | +77 | +77 |
| Отношение кол-ва библиотек ведущих внестационарное обслуживание в отчетном году к общему числу библиотек. | % | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 |
| Количество выездов в сельские библиотеки | Ед. | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Отношение количества сотрудников, имеющих профильное образование, к общему количеству сотрудников | % | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Отношение работников прошедших курсы повышения квалификации в отчетном году к общему числу работников. | % | 26,6 | 30 | +3,4 | +3,4 |
| Мероприятие2.2. Поддержка и модернизация центральных библиотек Аларского района |
| Количество экземпляров библиотечного фонда поступивших в центральные библиотеки | Ед. | 633 | 287 | -439 | -439 |
| Количество экземпляров библиотечного фонда, поступивших в библиобус | Экз. | 744 | 153 | -591 | -591 |
| Оснащение зоны интеллектуального развития детей в ЦДБ | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -944,6 |

Количество периодических изданий, поступивших в центральные библиотеки составляет 44 экз.(122,2% к запланированному уровню)

Уменьшение количества изданных краеведческих материалов на 3 экз. связано с изданием книг в 2022 году к 100-летию Аларского района, 85-летию драматурга А. Вампилова.

Количество проведенных мероприятий увеличилось в связи с проведением ряда мероприятий. В рамках реализации грантового проекта «С именем Баторова», в 2023 году было проведена реконструкция национального бурятского праздника «Ехэ зоохэй наадан»- «Большой сметанной вечериной». Большое мероприятие включало в себя фестиваль застольной песни «Арсиин дуун», конкурс «Битва ёхоров»,  конкурс благопожеланий «Уреэлы»; соревнования по стрельбе из лука, бурятской борьбе и Шагаай наадан; мастер-классы по пошиву одеяла из овечьей шерсти, изготовлению бурятской куклы и «Тогоони алада» - изготовление головных уборов в технике мокрого валяния; книжную выставку «Тайша Петр Павлович Баторов», а также концерт, посвященный 100-летию муниципального образования «Аларь».Так же в МЦБ им. А. Вампилова прошла III научно-практическая конференция «Баторовские чтения», направленная на приобщение к краеведческой деятельности школьников Аларского района. Работа конференции прошла в трех секциях: «Этнография и истории народов, населяющих Аларский район», «Исторические судьбы аларцев» и «Природное разнообразие Аларского района»

Отношение работников прошедших курсы повышения квалификации в отчетном году к общему числу работников составляет 30% (112,8% к запланированному уровню).

##### В результате реализации мероприятий программы в 2023 году Организация доступа населения к информации путем совершенствования и модернизации деятельности МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова»:

Количество экземпляров библиотечного фонда, поступивших  в центральные библиотеки и в библиобус уменьшилось в связи проведением капитального ремонта здания МБУК «Межпоселенческая  центральная библиотека им. А.В. Вампилова»

Муниципальная подпрограмма «Реализация образовательных программ сферы культуры и искусства в Аларском районе на 2022 – 2026 годы»

### Задача подпрограммы: Обеспечение условий для эффективного функционирования и развития муниципальной системы образования в сфере культуры и искусства МО «Аларский район»

### На 2023 год в бюджете муниципального образования «Аларский район» было запланировано 17 375,0 тыс. рублей, из них фактический объем финансирования составил 17 375,0 тыс. руб. (100,00%), из них:

### За счет средств областного бюджета — 376,1 тыс. руб.

### За счет средств местного бюджета – 16 998,9 тыс. руб.

Перечень подпрограммных мероприятий

| Наименование мероприятия подпрограммы | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Задача 1. Повышение доступности музыкального и художественного образования в Аларском районе |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности МБУДО РДШИ им. А.Ф.Зонхоева | 16969,0 | 16969,0 | 100,0% |
| Основное мероприятие 1.2 Развитие и укрепление материально-технической базы МБУДО РДШИ им. А.Ф.Зонхоева Мероприятие 1.2.2 Оснащение оборудованием для студийной записи песен (Реализация мероприятий Проекта народных инициатив) | 406,0 406,0 | 406,0 406,0 | 100,0% |

Расходы на обеспечение деятельности МБУДО РДШИ им. А.Ф.Зонхоева  фактически составили 16 969,0 тыс.руб., из них расходы:

по оплате труда — 15 873,1 тыс.руб.

на коммунальные услуги — 452,3 тыс.руб.,

на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 643,6 тыс. рублей, в т.ч. приобретение основных средств — 104,4 тыс.руб..

По основному мероприятию 1.2. Развитие и укрепление материально-технической базы МБУ ДО РДШИ им. А.Ф.Зонхоева фактически составило 406,0 тыс.руб., из них расходы:

Оснащение оборудованием для студийной записи песен в рамках реализации мероприятий Проекта народных инициатив— 406,0 тыс.руб.

Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонения | Оценка в баллах |
| Задача 3. Обеспечение условий для эффективного функционирования и развития муниципальной системы образования в сфере культуры и искусства МО «Аларский район» |
| Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МБУДО РДШИ им. А.Ф.Зонхоева |
| Доля количества преподавателей, имеющих квалификационную категорию | % | 44 | 55 | +11 | +11 |
| Контингент учащихся | Чел. | 230 | 203 | -27 | -27 |
| Доля обучающихся детей, охваченных дополнительным образованием | % | 26 | 22 | -4 | -4 |
| Количество проводимых открытых культурно- просветительских мероприятий | Ед. | 15 | 23 | +8 | +8 |
| Мероприятие 3.2. Развитие и укрепление материально-технической базы МБУДО РДШИ им.А.Ф.Зонхоева |
| Обеспечение учебного процесса качественным и современным оборудованием | Шт. | 1 | 2 | +1 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -11 |

Контингент учащихся и доля обучающихся от 6 до 17 лет, охваченных дополнительным образованием снизились в связи с недостаточной укомплектованностью педагогических работников.

В 2023 году Районную детскую школу искусств окончили 41 выпускник.

В МБУДО РДШИ осуществляют свою деятельность 4 отделения: музыкальное, общее эстетическое, художественное, отделение раннего эстетического развития.

Основной преподавательский состав имеет профильное образование, 45% из которых имеют I квалификационную категорию, 10 % высшую квалификационную категорию. В целом, Доля количества преподавателей, имеющих квалификационную категорию 55% (125% к запланированному уровню);

- количество проводимых открытых культурно-просветительских мероприятий — 23 ед. (115% к запланированному уровню);

В 2023 году за счет целевых средств были приобретены оборудование для студии звукозаписи. Также Районная детская школа искусств стала победителем конкурса среди музыкальных школ и детских школ искусств Иркутской области «Музыку дарим людям» Благотворительного фонда Юрия Тена, школе был вручен сертификат на приобретение акустической системы.

- обеспечение учебного процесса качественным и современным оборудованием — 2 шт. (200% к запланированному уровню)

Муниципальная подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов на 2022-2026 годы»

### Задача подпрограммы: сохранение культурного наследия Аларского района, создание условий для обеспечения доступности культурных ценностей различным социально-возрастным категориям граждан.

### На 2023 год в бюджете муниципального образования «Аларский район» было запланировано 7 365,6 тыс. рублей, из них фактический объем финансирования составил 7 365,6 тыс. руб. (100%), из них:

### За счет средств федерального бюджета – 50,0 тыс. руб.

### За счет средств областного бюджета – 2,1 тыс. руб.

### За счет средств местного бюджета – 7313,5 тыс. руб.

Перечень подпрограммных мероприятий

| Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения доступности культурных ценностей различным социально-возрастным категориям граждан |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности МБУК «Краеведческий музей Аларского района» | 7313,5 | 7313,5 | 100,0% |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие и укрепление материально-технической базы МБУК «Краеведческий музей Аларского района» Мероприятие Мероприятие 1.2.4 Денежное поощрение лучшему работнику сельского учреждения культуры | 52,1 52,1 | 52,1 52,1 | 100,0% |

Расходы на обеспечение деятельности МБУК «Краеведческий музей Аларского района» фактически составили 7 313,5 тыс.руб., из них расходы:

по оплате труда — 6 148,4 тыс.руб.,

на коммунальные услуги — 341,6 тыс.руб.,

на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 823,5 тыс. рублей, в т.ч. приобретение основных средств — 56,0 тыс.руб.

Расходы на развитие и укрепление материально-технической базы МБУК «Краеведческий музей Аларского района» фактически составили 52,1 тыс.руб., из них расходы:

Денежное поощрение лучшему работнику сельского учреждения культуры — 52,1 руб.

Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы

| Задача 4. Сохранение культурного наследия Аларского района |
| --- |
| Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности МБУК «Краеведческий музей Аларского района» |
| Число посетителей музея | человек | 2100 | 10473 | +8373 | +8373 |
| Доля специалистов, повысивших квалификацию | процент | 40 | 50 | +10 | +10 |
| Доля представленных на экспозициях (выставках) посетителю музейных предметов и музейных коллекций от музейного фонда | процент | 67 | 63 | -4 | -4 |
| Количество проведенных мероприятий | единица | 30 | 32 | +2 | +2 |
| Количество изданий книг музейной направленности | единица | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Темп роста формирования и учета основного музейного фонда по сравнению с предыдущим годом | процент | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.2. Развитие и укрепление материально-технической базы МБУК «Краеведческий музей Аларского района» |
| Количество приобретенного музейного оборудования (Стеллажи, витрины, шкафы и т.д.) | штука | 5 | 0 | -5 | -5 |
| Количество приобретенной оргтехники (ноутбук, проектор, принтер и т.д.) | штука | 1 | 0 | -1 | -1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +8375 |

В результате выполнения работ по выявлению и собиранию музейных предметов и музейных коллекций, благодаря слаженной работе, тесное сотрудничество с жителями Аларского района, проведениях акций по сбору и дарению материалов населением, темп роста формирования и учета основного музейного фонда составляет 100 % плана.

Количество проведенных мероприятий – 32 (106,7% к запланированному уровню), включая передвижных, и количество посетителей музея – 10473 (498,7% к плану) увеличилось за счет проведения цикла патриотических часов, посвященных землякам в составе 114 свирской стрелковой краснознаменной дивизии, проведения мероприятий из цикла «Август Вампилова», интеллектуальных игр «Иркутская стенка писателей», открытия выставок «Приглашение к самовару», «Мастеров творение» , а выставочных проектов, посвященных «Выдающиеся люди Алари» .

##### Доля специалистов, повысивших квалификацию составляет 50%, обучение прошли 5 специалиста. ( 125% к запланированному уровню).

##### В 2023 году была издана книга-буклет «Мемориальный музей А.Вампилова» к проведению мероприятий из цикла «Август Вампилова».

##### В рамках развития и укрепления материально-технической базы МБУК «Краеведческий музей Аларского района» идет невыполнение показателей, так как в мае 2023 года учреждение прошло конкурс по техническому оснащению муниципальных музеев в рамках Национального проекта «Культура» на 2024 год.

Муниципальная подпрограмма «Осуществление полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры на 2022-2026 годы»

Задача подпрограммы: Обеспечение эффективного взаимодействия с государственными, общественными и иными организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры, искусства, образования, просвещения и методической помощи учреждений культуры Аларского района

### На 2023 год в бюджете муниципального образования «Аларский район» было запланировано 20 646,2 тыс. рублей, из них фактический объем финансирования составил 20 639,3 тыс. руб. (99,97%), из них:

### За счет средств местного бюджета – 20 639,3 тыс. руб.

Перечень подпрограммных мероприятий

| Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Задача 1. Обеспечение эффективного взаимодействия с государственными, общественными и иными организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры, искусства, образования, просвещения и методической помощи учреждений культуры Аларского района |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности МКУ «Комитет по культуре» | 20646,2 | 20639,3 | 100% |

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Комитет по культуре» фактически составили 20 639,3 тыс.руб., из них расходы:

по оплате труда — 20 041,7 тыс.руб.,

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда — 23,3 тыс.руб.

на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 488,3 тыс. рублей, в т.ч. приобретение основных средств — 0,0 тыс.руб.

| Задача 5. Оказание содействия учреждениям культуры Аларского района при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры |
| --- |
| Мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности МКУ «Комитет по культуре» |
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры (МБУК МКЦД, МБУК МЦБ им.А.В.Вампилова и МБУК «Краеведческий музей Аларского района») и плановому показателю средней заработной платы работников культуры по Аларскому району | % | 100,0 | 102,2 | +2,2 | +2,2 |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (МБУ ДО РДШИ им. А.Ф.Зонхоева) и плановому показателю средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования по Аларскому району | % | 100,0 | 100,9 | +0,9 | +0,9 |
| Количество проведенных семинаров (совещаний) с руководителями учреждений культуры Аларского района | ед. | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Количество сотрудников, прошедших курсы квалификации | чел. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +3,1 |

##### - Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к плановому показателю средней заработной платы работников учреждений культуры и плановому показателю средней заработной платы работников культуры по Аларскому району (102,2% к запланированному уровню);

##### - Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к плановому показателю средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования по Аларскому району (100,9% к запланированному уровню)

##### - Количество проведенных семинаров (совещаний с руководителями учреждений культуры Аларского района (100,0% к запланированному уровню)

##### - Количество сотрудников, прошедших курсы квалификации (100% к запланированному уровню).

РАЗДЕЛ «ПРАВОПОРЯДОК»

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексные меры профилактики правонарушений в Аларском районе на 2022-2026 годы «Правопорядок»

(Постановление администрации муниципального образования «Аларский район» от 09.11.2021 г. №686-П)

- Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в муниципальном образовании «Аларский район» на 2022-2026 годы»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество принятых и откорректированных нормативно - правовых актов по вопросам ГОЧС и ПБ | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на уменьшение возможного риска ЧС на территории района | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Количество мероприятий, направленных на повышение уровня готовности руководящего состава по ликвидации ЧС | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Количество человек прошедших повышение квалификации в области ГО и чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | ед. | 3 | 21 | +18 | +18 |
| Развертывание ПЭП | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +18 |

Фактически по данным направлениям профинансировано в 2023 году – 932,2 тыс. руб.   данные средства были направлены на:

- на обучение преподавателей ОБЖ  работников администрации МО «Аларский район»  в области ГО и ЧС в ГБУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС» на сумму 228,0 тыс. рублей;

- заключение контракта на годовое техническое обслуживание всех компонентов комплексной системы экстренного оповещения населения (на базе аппаратуры П-166М) на сумму 94,2 тыс. рублей;

- приобретение комплекта ЗИП автоматизированной системы централизованного оповещения населения по ГО и ЧС на сумму 0,9 тыс. рублей;

- приобретение квадрокоптера  на сумму 142,2 тыс. рублей;

- приобретение бинокля на сумму 11,0 тыс. рублей;

- приобретение газодымозащитных комплектов, емкости для воды, ранцев огнетушителей на сумму 78 тыс. рублей;

- приобретение рабочих костюмов на сумму 103,9 тыс. рублей;

- обучение по мобилизационной работе и секретному делопроизводству – 126,0 тыс.руб.;

- приобретение материальных запасов – 19,4 тыс.руб.;

- оснащение режимных помещений – 70,6 тыс.руб.

и т.д.

- Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Обеспечение деятельности экстренных оперативных служб (ЕДДС) в муниципальном образовании «Аларский район» на 2022-2026 годы»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Приобретение форменного обмундирования для оперативных дежурных ЕДДС и операторов Системы-112 | ед. | 11 | 0 | -11 | -11 |
| Принятие постановлений, распоряжений по работе ЕДДС | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Обучение оперативных дежурных ЕДДС и операторов Системы 112 в УМЦ г. Иркутск | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -11 |

Фактически по данным направлениям профинансировано в 2023 году – 156,7 тыс. руб. данные средства были направлены на:

-  обучение оператора Системы – 112 на сумму 54,5 тыс. рублей;

- приобретение смартфона  на сумму 7,5 тыс. рублей;

- приобретение аккумуляторов для батареи бесперебойного питания на сумму 6,3 тыс. рублей;

- приобретение МФУ на сумму 32,7 тыс. рублей;

- приобретение процессора на сумму 33,8 тыс. рублей;

- приобретение системы записи разговоров на сумму 18,5 тыс. рублей;

- приобретении карты памяти на сумму 3,45 тыс. рублей.

- Муниципальная подпрограмма «Комплексные меры по социальной адаптации, реабилитации и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы на территории муниципального образования «Аларский район»

на 2022-2026 годы»

| Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значения целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Увеличение количества информационных публикаций, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в средствах массовой информации | кол-во | 6 | 300 | +294 | +294 |
| Увеличить долю лиц, освобожденных из мест лишения свободы, получивших социальные услуги | чел | 8 | 0 | -8 | -8 |
| Увеличить долю трудоустроенных лиц, освобожденных из мест лишения свободы от общего количества обратившихся в центр занятости населения с 5% до 14% | % | 9 | 44,4 | +35,4 | +35,4 |
| Увеличить долю лиц, освобожденных из мест лишения свободы, получивших социальные услуги | % | 45 | 0 | -45 | -45 |
| Увеличить долю лиц, охваченных несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы и их близких | чел | 1 | 0 | -1 | -1 |
|  |  |  |  | +275,4 | +275,4 |

Фактически по данным направлениям профинансировано в 2023 году составило – 27,6 тыс. руб.

Выполнена на 100%.

Перечень подпрограммных мероприятий:

- оказание социальной поддержки лиц, освобожденных из мест лишения свободы – 21,6 тыс. руб. (приобретено 6 комплектов постельного белья 2х местного и 6 банных махровых полотенец);

- проведение мероприятий, направленных формирование и развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы - 6,0 тыс. руб. (изготовлено 300 экз. листовок по недопущению правонарушения).

- Муниципальная подпрограмма

«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в муниципальном образовании «Аларский район» на 2022-2026 годы»

| Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значения целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Осуществление комплекса мер, направленных на усиление безопасности: - жилых многоквартирных домов и мест массового пребывания людей, в том числе, техническое укрепление чердаков, подвалов, подъездов, водозаборных узлов и иных объектов жизнеобеспечения с применением технических средств (установка замков). | Количество жилых домов, обеспеченных средствами технического укрепления п. Кутулик | 3 | 0 | -3 | -3 |
| Регулярное проведение семинаров с руководителями учебных, дошкольных и лечебных учреждений по вопросам организации системы антитеррористической защиты. Разработка и реализация комплекса мер по распространению в средствах массовой информации, материалов по дискредитации экстремистских проявлений, пропаганде межкультурного и межрелигиозного диалога, уважительного отношения к мигрантам, информации о деятельности национальных объединений и религиозных организаций в части противодействия экстремизму и позитивного опыта, наработанного Российской Федерацией. | Проведение семинаров с руководителями учебных, дошкольных и лечебных учреждений по вопросам организации системы антитеррористической защиты | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций МО «Аларский район» для приведения в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 года №1006. | Ежегодно образовательные учреждения района будут оснащаться камерами внутреннего и внешнего видеонаблюдения, физической охраной, ОПС, металлодетекторами. | 18 | 2 | - 16 | - 16 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  | - 19 | - 19 |

Фактически по данным направлениям профинансировано в 2023 году составило – 41,7 тыс. руб.

Выполнена на 100%.

Перечень подпрограммных мероприятий:

- реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций МО «Аларский район» - 41,7 тыс. руб. (приобретено 3 электромеханических замка)

- Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Аларском районе в 2022-2026 годы» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений

в Аларском районе на 2022-2026 годы «Правопорядок»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество приобретённой методической литературы по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях района | ед. | 100 | 120 | +20 | +20 |
| Количество проведённых районных соревнований юных инспекторов движения и фестиваля агитбригад отрядов ЮИД | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Количество кабинетов в общеобразовательных школах района, оборудованных наглядным материалом по безопасности дорожного движения | ед. | 1 | 7 | +6 | +6 |
| Количество приобретенных школьных автобусов | ед. | 1 | 0 | -1 | -1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +25 |

Фактически по данным направлениям профинансировано в 2023 году – 69,0 тыс. руб. данные средства были направлены на:

- на приобретение методической литературы по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях района на сумму 9 тыс. рублей;

- проведение районных соревнований юных инспекторов движения и фестиваля агитбригад отрядов ЮИД (проведение мероприятия «Безопасное колесо» приобретение подарочной и сувенирной продукции) на сумму 50 тыс. рублей;

- создание в общеобразовательных школах района базовых учебных кабинетов по безопасности дорожного движения на сумму 10 тыс. рублей;

- приобретение школьного автобуса для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту учёбы и обратно (софинансирование с районного бюджета) 0,0 тыс. рублей;

- Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Комплексные меры по противодействию незаконного распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Аларском районе на 2019-2023 годы»

| Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значения целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Увеличение числа лиц, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также по формированию навыков ведения здорового образа жизни | чел. | 3318 | 5430 | +2112 | +2112 |
| Увеличение числа лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также по формированию навыков ведения здорового образа жизни | чел. | 96 | 71 | -25 | -25 |
| Увеличение числа специалистов, охваченных в мероприятиях по развитию системы профилактики наркомании в социальной сфере, в сфере образования, в сфере физической культуры, спорта и молодежной политик | чел. | 56 | 90 | +34 | +34 |
| Увеличение доли охвата несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, в проведении социально-психологического тестирования | % | 90 | 93 | +3 | +3 |
| Увеличение доли охвата лиц, в профилактических мероприятиях, лечении от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации, состоящих на профилактическом и диспансерном учете, с зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ | чел. | 74 | 91 | +17 | +17 |
| Увеличение количества экземпляров печатной продукции (листовки, буклеты, плакаты) профилактической направленности по проблемам потребления наркотических средств и психоактивных веществ | экз. | 4 000 | 2000 | - 2000 | - 2000 |
| Общая площадь уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли | кв.м. | 215 000 | 4 900 000 | +4 685 000 | +4 685 000 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +4 685 141 |

Фактически по данным направлениям профинансировано в 2023 году составило - 180,9 тыс. руб.

Выполнена на 100%.

Перечень подпрограммных мероприятий:

- организация и проведение комплекса  мероприятий по профилактике социально-негативных явлений  (семинары, круглые столы, кинолектории, тренинги, акций, флеш-мобы,  беседы, лекции, квесты) среди несовершеннолетних и молодежи – 4,3 тыс. руб.;

- Организация индивидуальной  работы по профилактике наркомании детьми «группы риска»,  а также подростками проживающими в условиях семейного неблагополучия – 2,0 тыс. руб.;

- Приобретение экспресс-тестов для биологической жидкости (мультитесты) на выявление лиц, употребляющих наркотические средства, психотропные вещества – 42,6 тыс. руб.;

- Изготовление наглядных и методических материалов (листовки, буклеты, плакаты и баннеры) антинаркотической направленности для родителей, подростков и молодежи – 4,5 тыс. руб.;

- Организация и проведение мероприятий по выявлению и уничтожению растений, содержащих наркотические средства (приобретение гербицидов) – 100,0 тыс. руб.

- Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Аларском районе на 2022-2026 годы»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | чел. | 21 | 16 | 0 | 0 |
| Количество семей находящихся в социально опасном положении | чел. | 75 | 90 | -15 | -15 |
| Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними | чел. | 15 | 27 | -12 | -12 |
| Количество несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки и наркотические вещества | чел. | 3 | 1 | +2 | +2 |
| Количество трудоустроенных несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики Аларского района | чел. | 16 | 25 | +9 | +9 |
| Выявлено количество несовершеннолетних, не приступивших к занятиям в школе | чел. | 1 | 0 | +1 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -15 |

Фактически по направлениям профилактики безнадзорности несовершеннолетних профинансировано на общую сумму 198,4 тыс.руб. Освоено 100%.

В рамках реализации подпрограммы за период 2023 г. органами профилактики Аларского района проведены следующие профилактические мероприятия:

- Праздничное мероприятие ко Дню защиты детей. Мероприятие проходило на территории Аларского района по поселениям, где приняли участие семьи, состоящие на профилактических учетах.  Приобретены призы на сумму 10000 рублей.

- Проведено профилактическое мероприятие с осужденными к условной мере наказания «Веселая эстафета». На базе центрального стадиона п.Кутулик 21.06.2023г. проведена Веселая эстафета, где приняло участие 5 семей с детьми. Мероприятие организовано специалистами КДН, УИИ, ЦСПСиД Аларского района, специалистами отдела по спорту и делам молодежи. По итогам эстафеты вручены ценные подарки и призы, которые приобретены на сумму 6000 рублей.

- Профилактическое мероприятие семьями СОП, посвященный Дню семьи, любви и верности. Приобретены призы на сумму 6000 рублей;

- Приобретены мультитесты на сумму 40000 рублей в количестве 81 штука, которые переданы в ОГБУЗ «Аларская РБ», для тестирования несовершеннолетних, с целью выявления употребления несовершеннолетних наркотических средств. Мультитесты для иммунохромотографического выявления синтетических наркотических веществ (каннабиоиды, морфин кокаин, амфетамин, бензодиазепин, барбитуратов).

- Проведено профилактическое мероприятие Квест-игра с замещающими семьями, посвященная «Дню России». Мероприятие проходило на территории стадиона, библиотеки и музея им.А.Вампилова. Всего приняло участие 5 семей, приобретены призы на сумму 7300 рублей;

- Профилактическое мероприятие «Школа». Денежные средства выделены на проведение рейдовых мероприятий на ГСМ в сумме 5000 рублей;

- Конкурс «Огород у нас хорош, все, что хочешь там сорвешь». Конкурс проходил среди семей, состоящих на учете в БД СОП. Призы приобретены на сумму 10000 рублей;

- Приобретена санитарная книжка для несовершеннолетнего, трудоустроенного на квотируемое рабочее место в ОГБУЗ «Аларская РБ». На сумму 250 рублей.

- Оказана материальная помощь семьям СОП в ремонте печного отопления (приобретены плиты) и замены электропроводки и т.д.) на сумму 64000 рублей. Приобретены плиты на сумму 9897,2

- Приобретены баннеры на сумму 11900 рублей: 2 баннера по профилактике ДТП, и 7 баннеров с Телефоном Доверия.

- Приобретены противопожарные извещатели на сумму 12350  рублей, в количестве 19 штук;

- Светоотражающие элементы на сумму 3415 рублей;

- Профилактическое мероприятия «Семья», проверка семей, имеющих грудных детей. Выделены денежные средства на приобретение ГСМ на сумму 3000 рублей.

##### Подготовил                                                                                                       Б.Б. Самсонова

##### Согласовано                                                                                                     Ю.М. Баторов

##### О.Н. Саргсян

##### Т.В. Острикова

##### Л.Р. Алексеева